## Лист1
Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
|  |  |  | Информация об инвестиционных программах 1 | АО " Газпром газораспределение Оренбург" |  |  |  | на 2016 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов | Наименование показателя |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  | начало | окончание |  | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций 2 | [5 empty] | 579297.98
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 3 | [5 empty] | 489916.5
| в том числе за счет специальной надбавки | [5 empty] | 130849.92
2.1 | Новые объекты 4 | [5 empty] | 130849.92
2.1.1 | Газопровод мкр.Бактак г.Абдулино |  | 2016 | 2016 |  | - | 5150 | 1.8 | 110, 90, 63, 159, 89
2.1.2 | Газопровод по ул. Спортивная г.Абдулино |  | 2016 | 2016 |  | - | 1150 | 0.5 | 110, 63
2.1.3 | Газопровод по ул.Южно-Уральская г.Абдулино |  | 2016 | 2016 |  | - | 1150 | 0.5 | 110, 63 | 1
2.1.4 | Газопровод низкого давления п. Речной Адамовского района |  | 2016 | 2017 |  | - | 1500 | 3 | 110, 63
2.1.5 | Газопровод по ул. Безымянная п.Теренсай Адамовского района |  | 2016 | 2017 |  | - | 1500 | 2.8 | 63 | 1
2.1.6 | Газопровод по ул. Пушкина с. Александровка Александровского района |  | 2016 | 2016 |  | - | 2000 | 0.865 | 110, 32
2.1.7 | Газопровод в западной части с.Беляевка |  | 2015 | 2016 |  | - | 1200 | 0.65 | 63, 32
2.1.8 | Газопровод новой застройки в с. Михайловка (квартал "Михайловский " и "Сосновский" Бугурусланского района |  | 2016 | 2016 |  | - | 2800 | 0.691 | 110, 63
2.1.9 | Газопровод к с.Якутино Грачевского района |  | 2014 | 2016 |  | - | 15847 | 10.41 | 110 | 2
2.1.10 | Газопровод низкого давления п. Ириклинский (2 очередь) |  | 2016 | 2016 |  | - | 4630 | 1.2 | 63
2.1.11 | Газопровод в жилпоселке Голубой Факел Домбаровского района |  | 2014 | 2016 |  | - | 8352.04 | 0.158 | 160 | 1
2.1.12 | Газопровод к микрорайону "Автокомбинат-2" в п.Новоорск Новоорского района |  | 2015 | 2016 |  | - | 9400 | 5.3 | 110, 63 | 1
2.1.13 | Газопровод в мкр№2 по ул.Беговой в п.Энергетик Новорского района |  | 2016 | 2016 |  | - | 3800 | 1.2 | 57, 110 | 1
2.1.14 | Газопровод п.Каменноозерное Юго-восточная часть Оренбургского района |  | 2015 | 2016 |  | - | 12500 | 6 | 110, 63, 32
2.1.15 | Газопровод низкого давления по проезду Северному, Николаевскому, Энергетиков в п.Ленина Оренбургского района |  | 2016 | 2017 |  | - | 710 | 1.35 | 110, 63 | 1
2.1.16 | Газопровод по ул.Шоссейная в п.Переволоцк |  | 2016 | 2017 |  | - | 700 | 2 | 110, 63, 32
2.1.17 | Газопровод в с.Михайловка Сакмарского района |  | 2015 | 2016 |  | - | 3900 | 1.54 | 110, 63
2.1.18 | Газопровод микрорайона Западный г.Соль-Илецка |  | 2015 | 2016 |  | - | 8000 | 6.5 | 110, 63
2.1.19 | Газопровод в северной части с.Шарлык Шарлыкского района I очередь |  | 2015 | 2016 |  | - | 15000 | 8.5 | 160, 110, 63 | 1
2.1.20 | Газопровод к жилым домам п.Ростоши (п/о "Овощевод") |  | 2016 | 2016 |  | - | 5547.88 | 1 | 160 | 1
2.1.21 | Газопровод по ул.Бобровская, Спортивная, Покровская, Широкая г.Бузулука |  | 2016 | 2016 |  | - | 3013 | 0.005 | 63
2.1.22 | Распределительный газопровод к жилым домам 9мкр. г.Гая ул.Садовая |  | 2016 | 2016 |  | - | 950 | 0.005 | 63
2.1.23 | Газопровод низкого давления к жилым домам 4 микрорайона п.ОЗТП от пер. Героев до пр. Космонавтов г. Орска |  | 2015 | 2016 |  | - | 5400 | 0.005 | 110, 63
2.1.24 | Газопровод по ул. Канатная, ул.Крылова г.Орска |  | 2015 | 2016 |  | - | 1500 | 0.005 | 57
2.1.25 | Газопровод в пос. Елшанка:ул. Энергетиков, ул. Елшанская, пер. Елшанский, ул. Славогородская, ул. Крафта г. Орск |  | 2016 | 2016 |  | - | 3650 | 0.3 | 63 | 1
2.1.26 | Газопровод пос. Новый Кумак: ул. Вольная, ул. Студеная, ул. Придорожная г. Орск |  | 2016 | 2017 |  | - | 1500 | 0.6 | 90, 63 | 1
2.1.27 | Газопровод жил.застройка в районе автодороги пос. Никель- пос. Вокзальный г. Орск |  | 2016 | 2017 |  | - | 1000 | 0.6 | 63, 110 | 2
2.1.28 | Газопровод в г.Сорочинске по ул. Солнечная, Полевая, Суворова, Багартиона |  | 2015 | 2016 |  | - | 3800 | 0.005 | 110, 63
2.1.29 | Газопровод в г.Сорочинске по пер.Летнему |  | 2016 | 2016 |  | - | 3700 | 0.005 | 63, 32
2.1.30 | Газопровод в г.Сорочинске в мкр. "Озерки" |  | 2016 | 2017 |  | - | 1500 | 0.6 | 110, 63
3 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях 3 | [5 empty] | 0
4 | Сведения о приобретении внеоборотных активов 3 | [5 empty] | 89381.49
_____Примечание:
_____1_В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
_____2_Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
_____3_Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.
_____4_Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.