## НЗС на 01.01.2017
Незавершенное строительство АО "Газпром газораспределение Оренбуг" на 01.01.2017, без НДС в текущих ценах
тыс.руб.
| Код строки | Название объекта | филиал АО "ГГО" | Вид работ | Текущее состояние объекта (строительство продолжается, строительство законсервировано) | Год начала работ по объекту | Фактические затраты по объекту на 01.01.2017, руб.без НДС | Год ожидаемого ввода в эксплуатацию | Полная сметная стоимость строительства в текущих (прогнозных) ценах, руб., без НДС | Степень готовности объекта, % | Дата и номер разрешения на строительство | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект
|  | 08 Вложения во внеоборотные активы, в т.ч.: |  |  |  |  | 55171065.1
08.03.1 | 1 | Административное здание "Газснабсервис" по ул. Бр. Башиловых, 2б | Газснабсервис | новое строительство | строительство продолжается | 2015 | 12733844.83 | 2018 | 51819040 | 24.5737 | №56-301000-361-2016 от 08.09.2016 | 566446030700462; 56:44:0000000:374; 56:44:0307001:23; 56:44:0307004:14; 56:44:0000000:28065
08.03.1 | 2 | Административное здание с проходной двухэтажное "ЕЕ2" 586,3кв.м. #0200572. Реконструкция отопительного пункта. | Бугурусланмежрайгаз | реконструкция | строительство продолжается | 2016 | 328959.47 | 2018 | 1512560 | 21.7485 | разрешение на строительство не требуется | 56:37:01 05 009:0003
08.03.1 | 3 | Г/п в/д от 1-й газовой ( ГРС №8) до Аэропорта г.Бугуруслан #0200174 (ПГБ-82 до ГРП №3 (1-й пусковой комплекс (3 очередь)Перекладка участка | Бугурусланмежрайгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2016 | 991280.59 | 2018 | 15661280 | 6.3295 | разрешение на строительство не требуется | 56:37:106018:2
08.03.1 | 4 | Г/п в/д от г/п на с.Павловка АО"Баумана" до с.Яковлево Северный р-н #0201054 Перекладка участка | Бугурусланмежрайгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2016 | 287904.37 | 2018 | 923110 | 31.1885 | разрешение на строительство не требуется | 56:28:0301001
08.03.1 | 5 | Г/п в/д с.Воздвиженка Пономаревский р-н #023084 Перекладка участка | Бугурусланмежрайгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2016 | 454203.67 | 2018 | 912260 | 49.7888 | разрешение на строительство не требуется | 56:24:402001:57
08.03.1 | 6 | Г/п низ давления с.Павловка #029760. Перекладка участка. | Бугурусланмежрайгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2016 | 157569.99 | 2018 | 805920 | 19.5516 | разрешение на строительство не требуется | 56:28:0301001
08.03.1 | 7 | Здание гаража двухэтаж.смешанное со зданием АДС (производственное) "В" 324,3м2 #0200451. Реконструкция отопительного пункта. | Бугурусланмежрайгаз | реконструкция | строительство продолжается | 2016 | 189018.02 | 2018 | 1580620 | 11.9585 | разрешение на строительство не требуется | 56:37:01 05 009:0003
08.03.1 | 8 | Газопровод Покровка-Воронцовка инв №30662. | Бузулукмежрайгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2014 | 5848625.33 | 2018 | 10408630 | 56.1902 | разрешение на строительство не требуется | 56:10:0509022
08.03.1 | 9 | Подземный подводящий газопровод к селам Курманаевского района.(инв№32177).Перекладка уч г-п от с.Покровка до с.Лаврентьевка (IV пусковой комплекс) | Бузулукмежрайгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2016 | 49767.18 | 2018 | 10899770 | 0.45659 | разрешение на строительство не требуется | 56:16:905014:7, 56:16:1302001, 56:16:1302002, 56:16:0905005, 56:16:0905005:3, 56:16:0905014:7,
08.03.1 | 10 | Газопровод высокого давления г.Медногорск по ул.Тульской инв.№ 060030031.Ликвидация ШРП№17 по ул.Коминтерна | Медногорскмежрайгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2016 | 137852.44 | 2017 | 859920 | 16.0308 | разрешение на строительство не требуется | 56:41:101019:21
08.03.1 | 11 | Газопровод высокого давления к ГРП с.Зиянчурино (инв№060030184). Ликвидация здания и оборудования ГРП №156 | Медногорскмежрайгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2016 | 142277.77 | 2017 | 264290 | 53.834 | разрешение на строительство не требуется | 56:15:101001:1651
08.03.1 | 12 | Газоснабжение Храма Покровского г.Кувандык (инв.№060030038).Замена ШРП №30 с регулятором давления РДНК-400 | Медногорскмежрайгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2016 | 144238.6 | 2017 | 496060 | 29.0768 | разрешение на строительство не требуется | 56:40:101046:135
08.03.1 | 13 | Техперевооружение газопровода ВД с.Желтое (инв №30153).Замена ШРП № 232 Прокладка газопровода по ул.Садовой Саракташского района | Медногорскмежрайгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2016 | 206751.57 | 2017 | 1479920 | 13.9705 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:601001:620
08.03.1 | 14 | Техперевооружение объекта: Внутрипоселковый г/п ВД с.Новочеркаск (инв. № 060030134).Замена ШРП № 269 | Медногорскмежрайгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2016 | 352744.48 | 2017 | 1484730 | 23.7582 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1304001:916
08.03.1 | 15 | Техперевооружение объекта: Г/п ВД АГРС-ГРП с.Черный Отрог (инв.060030133) Саракташский р-н, Ликвидация ГРП №213 | Медногорскмежрайгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2016 | 347748.07 | 2017 | 397070 | 87.5785 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:2009001:37
08.03.1 | 16 | Газопровод в/д в г. Оренбурге п. Берды жилой комплекс "Энергостроитель" | Оренбургцентрсельгаз | новое строительство | строительство продолжается | 2016 | 479327.53 | 2018 | 11678320 | 4.1044 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.1 | 17 | Газопровод к пос. Голубой Факел Домбаровского района Оренбургской области | Орскмежрайгаз | новое строительство | строительство продолжается | 2015 | 914406.58 | 2018 | 8769370 | 10.4273 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.1 | 18 | Тех.перевооруж .межпоселкового г-да с.Суворовка, перекладка (5851) | Оренбургцентрсельгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2016 | 121723.41 | 2017 | 575810 | 21.1395 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.1 | 19 | Тех.перевооруж. г-да в/д к ШП п.Краснооктябрьский,перекладка г-да ч/з жел.дорогу (5704) | Оренбургцентрсельгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2015 | 323784.6 | 2018 | 703780 | 46.0065 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.1 | 20 | Тех.перевооруж. г-да к-за им.Ленина,п.Ленина в р-не школы, установка ШРП (5647) | Оренбургцентрсельгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2013 | 174846.35 | 2018 | 775020 | 22.5602 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.1 | 21 | Тех.перевооруж. г-да к-за им.Ленина,п.Ленина ул.Школьная, установка ШРП (5647) | Оренбургцентрсельгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2013 | 248249.56 | 2018 | 1085390 | 22.8719 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.1 | 22 | Тех.перевооруж. г-да п/ф Оренбургская п.Горный,перекладка через р.Каргалка (5580) | Оренбургцентрсельгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2016 | 162873.08 | 2017 | 1383630 | 11.7714 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.1 | 23 | Тех.перевооруж.внутрипоселкового г-да в/д с.Сакмара ул.Юбилейная, установка ШРП (5670) | Оренбургцентрсельгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2013 | 238406.47 | 2018 | 644020 | 37.0185 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.1 | 24 | Тех.перевооруж.межпоселкового г-да в/д с.Сергеевка пер.Школьный, установка ШРП (5676) | Оренбургцентрсельгаз | техническое перевооружение | строительство продолжается | 2013 | 306724.95 | 2018 | 1520130 | 20.1775 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.1 | 25 | Газопровод ВД межпоселковый к с.Тамар-Уткуль Соль-Илецкого района | Соль-Илецкмежрайгаз | новое строительство | строительство продолжается | 2012 | 1405634.62 | 2019 | 13392480 | 10.4957 | разрешение на строительство в стадии оформления | -
08.03.1 | 26 | Газопровод в г. Сорочинске в микрорайоне "Озерки". | Сорочинскмежрайгаз | новое строительство | строительство продолжается | 2016 | 1091806.98 | 2018 | 9798398.0015 | 11.1427 | разрешение на строительство не требуется | 56:45:0101001. с пересечением земельных участков с кадастровыми номерами: 56:45:0101001:277, 56:45:0101001:278, 56:45:0101001:1107
08.03.2 | 27 | Газопровод к котельной инв.№51 Сакмарский район, п/о Дмитриевка в/ч 52061, кадастровый номер земельного участка 56:25:0000000:168 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 21186.44 | 2017 | 2475627.54 | 0.8558 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:0000000:168
08.03.2 | 28 | Газопровод к объекту:14 многоквартирных жилых домов п.Пригородный,ул.Центральная,1/1 (Базис Техно Комплект) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 22000 | 2017 | 2500000 | 0.88 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1901006:303
08.03.2 | 29 | Газопровод к объекту:300 жилых дома Оренбургский район,.Каменноозерный сельсовет (ДНТ "Каменноозерное-2) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 949365.11 | 2017 | 1244653.84 | 76.2754 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1004001:159
08.03.2 | 30 | Газопровод к объекту:газопровод в микрорайоне "Радужный" Оренбургский район, с.им.9 Января (Жилстройинвест) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 357442.82 | 2017 | 7900000 | 4.5246 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.2 | 31 | Газопровод к объекту:комплекс дорожного сервиса Переволоцкий район,п.Переволоцкий,кад. ном.56:2361005001:213 (ООО Аврора) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 525424.28 | 2017 | 1333891.9 | 39.3903 | разрешение на строительство не требуется | 56:2361005001:213
08.03.2 | 32 | Газопровод к объекту:тепличное хозяйство,Сакмарский район,п.Светлый,кад.№56:0000000:3675 (Кадысев И.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 7000 | 2017 | 131421.02 | 5.3264 | разрешение на строительство не требуется | 56:0000000:3675
08.03.2 | 33 | Газопровод к объекту: котельная теплиц Тоцкий р-н, кадастровый номер земельного участка 56:32:2107002:3 | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 119696.52 | 2017 | 543530.78 | 22.022 | разрешение на строительство не требуется | 56:32:2107002:3
08.03.2 | 34 | Газопроводк объекту: крышная котельная 17 этажного жилого дома Оренбург г, Бр. Коростелевых пр. кад. 83 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 112031.44 | 2017 | 1674607 | 6.69 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0341002:83
08.03.2 | 35 | Газопроводк объекту: Малоэтажная жилая застройка ЖК Изумрудный 1-я очередь строительства | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 7370.38 | 2017 | 3144576.73 | 0.23438 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0240006:4270
08.03.2 | 36 | Газопровод к микрорайону "Марьино" Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Благословенский с/с | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 2224170.83 | 2017 | 5214520 | 42.6534 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0304001:3
08.03.2 | 37 | Газопровод к объекту: Административное здание ООО"Внешторгэкономстрой" Гагарина пр. кад. 74 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 113604.92 | 2017 | 391804.39 | 28.9953 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0226001:74
08.03.2 | 38 | Газопровод к объекту: административное и производственное здания Оренбург г., Механизаторов ул., д. 5 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 36141.06 | 2017 | 724239 | 4.9902 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0249001:41
08.03.2 | 39 | Газопровод к объекту: Аминистративно- производственное помещение Оренбург г., Пролетарская ул., д. 247 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 294899.84 | 2017 | 387342 | 76.1342 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0313004:15
08.03.2 | 40 | Газопровод к объекту: блочная котельная административно-технического здания Советская ул, стр 1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 6179902.77 | 2017 | 6179902.77 | 100 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0236009:15
08.03.2 | 41 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, п. Куйбышева, ул. Ветеранов труда,16/4 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 163607.32 | 2017 | 254536 | 64.2767 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:02:40:0080042
08.03.2 | 42 | Газопровод к объекту: здание автостанции Инверторная ул. кад. 56:44:0202005:199 Оренбург г. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 24080.22 | 2017 | 1711624 | 1.4069 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0202005:199
08.03.2 | 43 | Газопровод к объекту: здание РММ и гаража (ЦТНП) г.Оренбург ул. Донгузская д.12 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 33673.1 | 2017 | 1406327.66 | 2.3944 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0268001:216
08.03.2 | 44 | Газопровод к объекту: комплекс малоэтажной жилой застройки по ул. Нахимова в г. Оренбурге кад. 437 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 41387.31 | 2017 | 7957516.79 | 0.5201 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0000000:437
08.03.2 | 45 | Газопровод к объекту: котельная для обогрева железобетонных изделий г. Оренбург, Шарлыкское шоссе кад::56:44:0102005:285 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 604243.74 | 2017 | 755219.83 | 80.009 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0102005:285
08.03.2 | 46 | Газопровод к объекту: крышная котельная многоквартиного 17 этажного дома г. Оренбург, ул. Планерная, д. 10а | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 52479.93 | 2017 | 3834348 | 1.3687 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0405002:82
08.03.2 | 47 | Газопровод к объекту: Крышные котельные многоквартирных жилых домов №1,2,3,5 Оренбург г., Расковой ул., кад. 56:44:0206001:69 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 34445.92 | 2017 | 209278.4 | 16.4594 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0206001:69
08.03.2 | 48 | Газопровод к объекту: ресторанно-гостиничный комплекс Оренбург г., кад. номер 56:44:0315001:834 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 24372.09 | 2017 | 352681 | 6.9105 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0315001:834
08.03.2 | 49 | Газопровод к объекту: торгово-административное зданиег. Оренбург, пр. Гагарина, д. 40 кад. 56:44:020011:10 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 63362.48 | 2017 | 996695.32 | 6.3573 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:020011:10
08.03.2 | 50 | Газопровод к объекту: трехэтажный 21 кв. жилой дом Оренбург г., им. Куйбышева п., Южная ул., д. 7 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 28827.07 | 2017 | 238126.27 | 12.1058 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0240012:139
08.03.2 | 51 | Техперевооружение сети газоснабжения г.Оренбурга.Газопровод к объекту:здание АБК г.Оренбург, ул.Чебеньковская д.1А | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 32514.33 | 2017 | 1133093 | 2.8695 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0304003:260
08.03.2 | 52 | Газопровод к объекту: завод по производству абразивного порошка, почтовый адрес ориентира Орск г, Тобольская ул, д.3 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 2205627.84 | 2017 | 2848815 | 77.4226 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0209001:75
08.03.2 | 53 | Газопровод к объекту: установка гидрокрекинга с секцией производства водорода Орск г, Гончарова ул, д.1А | Орскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 3283094.57 | 2017 | 22863417 | 14.3596 | разрешение на строительство не требуется | 56:43121001:46
08.03.2 | 54 | Газопровод к объекту :Завод по производству тонкодисперсного мела Оренбургская обл,Акбулакский р-н, п.Акбулак | Соль-Илецкмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 16365.65 | 2017 | 396260 | 4.13 | разрешение на строительство не требуется | 56:03:0101008
08.03.2 | 55 | Газопровод к объекту :котельная очистных сооружений С-Илецкий р-н,С-Илецк г.,Речная ул.д.2 | Соль-Илецкмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по индивидуальному проекту | строительство продолжается | 2016 | 254867.13 | 2017 | 1605730 | 15.8724 | разрешение на строительство не требуется | 56:47:0:518
08.03.3 | 56 | Газопровод к объекту: котельная школы №2 Северный р-н, Северное с, Осенняя ул, д.2 (с/д) | Бугурусланмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 12582.69 | 2017 | 46007 | 27.3495 | разрешение на строительство не требуется | 56:28:1304020:67
08.03.3 | 57 | Газопровод к объекту:зерносушилка Асекеекий р-н, Асекеево с., Советская ул., д. 16"ж" (в/д) | Бугурусланмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 24000 | 2017 | 131559 | 18.2428 | разрешение на строительство не требуется | 56:05:0301013:322
08.03.3 | 58 | Газопровод по пер.Прохладный, г.Бугуруслан | Бугурусланмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 5084.75 | 2017 | 72896 | 6.9753 | разрешение на строительство не требуется | 56:37:0106059:34
08.03.3 | 59 | Газопровод по ул.Анненкова, с. Матвеевка | Бугурусланмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 16000 | 2017 | 83547 | 19.1509 | разрешение на строительство не требуется | 56:17:0501007:354
08.03.3 | 60 | Газопровод по ул.Кленовая, с.Михайловка к д.18 | Бугурусланмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 10000 | 2017 | 32896 | 30.3988 | разрешение на строительство не требуется | 56:07:1403001:0126
08.03.3 | 61 | Газопровод по ул.Королева, с.Асекеево | Бугурусланмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 5084.75 | 2017 | 81037 | 6.2746 | разрешение на строительство не требуется | 56:05:0301007:212
08.03.3 | 62 | Газопровод по ул.Луговая, п.Отделение 3 | Бугурусланмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 16000 | 2017 | 88295 | 18.1211 | разрешение на строительство не требуется | 56:05:1903001:156
08.03.3 | 63 | Газопровод по ул.Московская, с.Артемьевка | Бугурусланмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 14000 | 2017 | 68662 | 20.3897 | разрешение на строительство не требуется | 56:01:0305001:14
08.03.3 | 64 | Газопровод по ул.Спортивная, г.Абдулино к д.26 | Бугурусланмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 10000 | 2017 | 151265 | 6.6109 | разрешение на строительство не требуется | 56:36:0101014:348
08.03.3 | 65 | Газопровод по ул.Яблоневая, г.Абдулино к д.1/2 | Бугурусланмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 10000 | 2017 | 99082 | 10.0927 | разрешение на строительство не требуется | 56:36:0102001:1436
08.03.3 | 66 | Газопровод к жилым домам по ул. 2 Парковая г. Бузулука | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 19676.58 | 2017 | 109676.58 | 17.9405 | разрешение на строительство не требуется | 56:38:0217008:0006
08.03.3 | 67 | Газопровод к объекту: 3-х этажный 39 квартирный жилой дом Бузулук г., Пушкина ул., №4 | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 96908.02 | 2017 | 102119.57 | 94.8966 | разрешение на строительство не требуется | 56:38:0206015:70
08.03.3 | 68 | Газопровод к объекту: 34-х квартирный жилой дом Бузулук г., кадастровый номер земельного участка 56:38:0121012:11 | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 11987.05 | 2017 | 43105.71 | 27.8085 | разрешение на строительство не требуется | 56:38:0121012:11
08.03.3 | 69 | Газопровод к объекту: детский оздоровительный центр Бузулук г., кадастровый номер земельного участка 56:38:0204013:933 | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 10952.69 | 2017 | 50679.71 | 21.6116 | разрешение на строительство не требуется | 56:38:0204013:933
08.03.3 | 70 | Газопровод к объекту: жилой дом Бузулук г., Весенняя ул., кадастровый номер земельного участка 56:38:0218001:57 (инв. № 0332574) | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 17526.92 | 2017 | 78526.92 | 22.3196 | разрешение на строительство не требуется | 56:38:0218001:57
08.03.3 | 71 | Газопровод к объекту: здания монастыря Бузулук г. Серго ул., д. 7 | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 10993.52 | 2017 | 20993.52 | 52.3663 | разрешение на строительство не требуется | 56:38:0123007:2
08.03.3 | 72 | Газопровод к объекту: котельная складов №1, №2 сельскохозяйственной продукции Бузулукский р-н, Каменная Сарма с., кадастровый номер земельного участка | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 17542.96 | 2017 | 77542.96 | 22.6235 | разрешение на строительство не требуется | 56:08:0801001:455
08.03.3 | 73 | Газопровод к объекту: котельная храма Смоленской иконы Божией Матери Бузулукский р-н, Державино с., Советская ул., д. 21 | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 13810.77 | 2017 | 77230.18 | 17.8826 | разрешение на строительство не требуется | 56:08:0401001:411
08.03.3 | 74 | Газопровод по пер. Соловьиный в с. Новоалександровка Бузулукского района | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 9987.05 | 2017 | 49987.05 | 19.9793 | разрешение на строительство не требуется | 56:08:1701001:1996
08.03.3 | 75 | Газопровод по ул. Молодежная в с. Курманаевка (17) | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 37993.31 | 2017 | 40363.83 | 94.1271 | разрешение на строительство не требуется | 56:16:1002018:161
08.03.3 | 76 | Газопровод по ул. Молодежная в с. Курманаевка (19 а) | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 35165.64 | 2017 | 37543.25 | 93.667 | разрешение на строительство не требуется | 56:16:1002018:179
08.03.3 | 77 | Газопровод по ул. Молодежная в с. Соболево Первомайского района, к д. 16 "А" | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 16709.05 | 2017 | 73337.03 | 22.7839 | разрешение на строительство не требуется | 56:22:1104001:912
08.03.3 | 78 | Газопровод по ул. Молодежная, с. Курманаевка к д. 16А | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 29451.41 | 2017 | 31829.41 | 92.5289 | разрешение на строительство не требуется | 56:16:1002018:160
08.03.3 | 79 | Газопровод по ул. Победа, г. Бузулук к объекту с кад. номером 56:38:0214022:37 | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 11987.05 | 2017 | 20987.05 | 57.1164 | разрешение на строительство не требуется | 56:38:0214022:37
08.03.3 | 80 | Газопровод по ул. Савельевская, г. Бузулук, к объекту на земельном участке с кад. номером 56:38:0218001:37 | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 11905.39 | 2017 | 40345.45 | 29.5086 | разрешение на строительство не требуется | 56:38:0218001:37
08.03.3 | 81 | Газопровод к объекту: котельная РПБ Адамовского РЭС ( проектируемое здание АБК Адамовского РЭС, гараж №1, гараж №2 , гараж №3) Адамовский р-н, Адамовк | Гаймежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 2666.05 | 2017 | 167707.09 | 1.5897 | разрешение на строительство не требуется | 56:02:0103005:0041
08.03.3 | 82 | Газопровод по ул. Новая, п. Новоорск, к д. 9б,Новоорский район, Оренбургская область | Гаймежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 11069.14 | 2017 | 68942.31 | 16.0557 | разрешение на строительство не требуется | 56:18:0601012:426
08.03.3 | 83 | Газопровод по ул. Новая, п. Новоорск, к д. 9в, Новоорский район, Оренбургская область | Гаймежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 12453.58 | 2017 | 32895.94 | 37.8575 | разрешение на строительство не требуется | 56:18:0601012:425
08.03.3 | 84 | Газопровод по ул. Речная, п. Новоорск, к д. 11, Новоорский район, Оренбургская область | Гаймежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 12453.58 | 2017 | 33085.8 | 37.6403 | разрешение на строительство не требуется | 56:18:0601023:260
08.03.3 | 85 | Газопровод по ул. Речная, п. Новоорск, к д.9 Новоорский район, Оренбургская область. | Гаймежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 12453.58 | 2017 | 33085.8 | 37.6403 | разрешение на строительство не требуется | 56:18:0601023:771
08.03.3 | 86 | Газопровод к объекту: жилой дом, Беляевский р-н, с.Крючковка, ул.Молодежная, д.12 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 52600 | 2017 | 206750.74 | 25.4413 | разрешение на строительство не требуется | 56:06:0115001:18
08.03.3 | 87 | Газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский район, п.Саракташ, ул.Братская, д.67 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 19800 | 2017 | 97719.84 | 20.262 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1501003:1050
08.03.3 | 88 | Газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский район, п.Саракташ, ул.Производственная, 9А | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 7946.95 | 2017 | 63219.7 | 12.5704 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1504009:137
08.03.3 | 89 | Газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский район, п.Саракташ, ул.Станичная,д.30 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 14000 | 2017 | 137508.41 | 10.1812 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1501003:901
08.03.3 | 90 | Газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский район, п.Саракташ, ул.Станичная,д.32 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1833.92 | 2017 | 32895.9 | 5.5749 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1501003:1212
08.03.3 | 91 | Газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский район, с.Александровка, ул.Восточная, д.44 В | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1955.24 | 2017 | 19423 | 10.0666 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1902001:660
08.03.3 | 92 | Газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский район, с.Черкассы, ул.Западная, д.7 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 4890.42 | 2017 | 32895.9 | 14.8664 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1901001:691
08.03.3 | 93 | Газопровод к объекту: сушилка зерна "Оренбургская-40", Саракташский р-н, ст.Черный отрог, ул.Вокзальная, д.38 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 281493.78 | 2017 | 698471.12 | 40.3014 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:2007001:0212
08.03.3 | 94 | Газопровод к объекту:жилой дом, Саракташский район, Саракташ п.,50 лет Победы ул, д.14 корпус А | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 2937.43 | 2017 | 31234.18 | 9.4045 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1501003:198
08.03.3 | 95 | Газопровод по ул.Мусы Джалиля,д.Тлявгулово к дому №3 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 9780.84 | 2017 | 92648.36 | 10.5569 | разрешение на строительство не требуется | 56:15:0408001:110
08.03.3 | 96 | Газопровод в микрорайоне "Ростошинские пруды" | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1451602.15 | 2017 | 1633628.44 | 88.8575 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1577
08.03.3 | 97 | Газопровод Весенний п. Юбилейная ул. , кад. номер 56:21:3004001:1167 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 15214.5 | 2017 | 39041.24 | 38.9703 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3004001:1167
08.03.3 | 98 | Газопровод к объекту жилой дом по адресу: Оренбург г., Ростоши п., Мирная ул., д. 1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 852.39 | 2017 | 10070.59 | 8.4642 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201014:239
08.03.3 | 99 | Газопровод к объекту: 150-квартирный жилой дом Оренбург г., Амурская ул./Ямашева ул., кад. 56:44:0258012:60 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 30636.62 | 2017 | 183125.45 | 16.7299 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0258012:60
08.03.3 | 100 | Газопровод к объекту: 24-х квартирный дом г. Оренбург, ул. Сумская д.75 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 36056.07 | 2017 | 206590.39 | 17.4529 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:026001:12
08.03.3 | 101 | Газопровод к объекту: 4-х квартирный жилой дом г. Оренбург, ул. Буранная ул., д. 7А | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1055.98 | 2017 | 42359.5 | 2.4929 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0439009:0002
08.03.3 | 102 | Газопровод к объекту: 4-х квартирный жилой дом Оренбург г, Ростошинские пруды пруды, Нугушская, ул., кад. номер 1628 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 5258.05 | 2017 | 9491.74 | 55.3961 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1628
08.03.3 | 103 | Газопровод к объекту: 6 многоквартирных домов г. Оренбург, ул. Мирнинская, кад. номер 56:44:010007:537 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1118791.69 | 2017 | 1462882.16 | 76.4786 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:010007:537
08.03.3 | 104 | Газопровод к объекту: административно-торговое здание г.Оренбург , ул. Шевченко 20б, | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 82698.9 | 2017 | 82698.9 | 100 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0124001:104
08.03.3 | 105 | Газопровод к объекту: Административное здание , ул. Беляевское шоссе, 72 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 23908.24 | 2017 | 51945.13 | 46.026 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3001001:1452
08.03.3 | 106 | Газопровод к объекту: административное здание г. Оренбург, проспект Бр.Коростелевых, кад. 155 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1616.4 | 2017 | 76992.71 | 2.0994 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0309003:155
08.03.3 | 107 | Газопровод к объекту: административное здание Оренбург г., ул. Гончарная/пер. Кустарный, д. 22/4 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 23039.89 | 2017 | 675253.52 | 3.412 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0441005:15
08.03.3 | 108 | Газопровод к объекту: гараж г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 42/5 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 99112.7 | 2017 | 156139.88 | 63.4769 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0251004:196
08.03.3 | 109 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, Ростошинские пруды мкр, Ишимский пер., д. 155 стр. адрес | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1366.89 | 2017 | 35954.14 | 3.8018 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:815
08.03.3 | 110 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Буранная ул., д. 43 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 722.76 | 2017 | 37092.05 | 1.9486 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0440007:0004
08.03.3 | 111 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Летная ул., д. 31 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 32895.94 | 4.0282 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0252001:1190
08.03.3 | 112 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Летная ул., д. 33 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 32895.94 | 4.0282 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0252001:85
08.03.3 | 113 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Полтавская ул., д. 3 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 45825.09 | 2017 | 49882.6 | 91.8659 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0331002:0037
08.03.3 | 114 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ровинская ул., д. 103 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1270.72 | 2017 | 37895.55 | 3.3532 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0248013:103
08.03.3 | 115 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростоши мкр, Целинная ул, д. 14 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1462.48 | 2017 | 48048.88 | 3.0437 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:197
08.03.3 | 116 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростоши п, Пражская ул, д кад. номер 54:44:0201021:722 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1164.06 | 2017 | 43609.41 | 2.6693 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201021:722
08.03.3 | 117 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Солнечный мкр, Пойменная ул.,д. 26/1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 36020.7 | 3.6787 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0240004:254
08.03.3 | 118 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, мрн Ростошинские пруды, проезд Губерлинский кад.541 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 12509.05 | 2017 | 36279.76 | 34.4794 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:541
08.03.3 | 119 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, п. Куйбышева, ул. Попкова,д. 287 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | Расторгнут договор на выполнение услуг по тех. присоединению | 2016 | 263.82 | 2017 | 0 | 0 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0240006:3898
08.03.3 | 120 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Целинная, д. 51 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1886.04 | 2017 | 32263 | 5.8458 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1952
08.03.3 | 121 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренб.район,с. Ивановка, Приуралье ЖК, ул. Пушкинская, д. 49 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 8374.15 | 2017 | 18084.75 | 46.305 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0904002:111
08.03.3 | 122 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Бугурусланская ул., д. 17 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 62514.21 | 2017 | 75399.24 | 82.9109 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0210007:11
08.03.3 | 123 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Весенний п., СНТ Строитель, Яблоневая ул., уч. 150 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 107405.6 | 2017 | 113352.96 | 94.7532 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:02440005:5695
08.03.3 | 124 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Весенний п., СНТ Строитель, Яблоневая ул., уч. 151 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 38173.5 | 2017 | 38173.5 | 100 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:02440005:5696
08.03.3 | 125 | Газопровод к объекту: жилой дом Островского ул., д. 5, Оренбург г. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 21689.53 | 2017 | 99503.57 | 21.7977 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0446001:71
08.03.3 | 126 | Газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Оренбург г., Ростоши п., Землянского ул, д. 767 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 39145.47 | 3.3851 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201021:767
08.03.3 | 127 | Газопровод к объекту: здание автосервиса Оренбург г., 24 Линия ул., стр. 4 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1913.49 | 2017 | 84634.54 | 2.2609 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0205007:21
08.03.3 | 128 | Газопровод к объекту: здание автосервиса, кафе и административного здания Оренбург г., Уральская ул., д. 2/7 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 2386.51 | 2017 | 70062.63 | 3.4063 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0238001:2856
08.03.3 | 129 | Газопровод к объекту: здание станции техничекого обслуживания Оренбургская обл., Оренбург г., Загородное шоссе, кад. № 3829 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 55816.1 | 2017 | 182596.78 | 30.568 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0239001:3829
08.03.3 | 130 | Газопровод к объекту: здания производственно-складское и административное Ивановка с. Производственная ул., 10 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 36681 | 2017 | 77367.65 | 47.4113 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0901011:17
08.03.3 | 131 | Газопровод к объекту: котельная для теплоснабжения производственных зданий и здания АБК с. Ивановка, ул. Производственная, д. 15 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 44124.26 | 2017 | 208598.77 | 21.1527 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0901011:40
08.03.3 | 132 | Газопровод к объекту: котельная производственной базы Оренбург г., Донгузская 5 проезд, стр. 11 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 19917.81 | 2017 | 108824 | 18.3028 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0244006:42
08.03.3 | 133 | Газопровод к объекту: Крышная котельная многоквартирных жилых домов № 2 (1 очередь строительства) Шевченко ул./ Пролетарская ул/ Нижний пр. мкр. Завод | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1820148.98 | 2017 | 2477935.75 | 73.4542 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0315001:2857
08.03.3 | 134 | Газопровод к объекту: Крышные котельные многоквартирного жилого дома №1(1 очередь строительства) Шевченко ул./ Пролетарская ул/ Нижний пр. мкр. Заводс | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 48336.6 | 2017 | 506994.26 | 9.534 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0315001:2861
08.03.3 | 135 | Газопровод к объекту: многоквартирный жилой дом Елькинская ул., 32 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 18984.18 | 2017 | 76047.17 | 24.9637 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0442012:22
08.03.3 | 136 | Газопровод к объекту: спортивный компоекс г. Оренбург, ул. 2-ая Пугачевская, кад. номер 56:44:0238001:2843 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 88458.38 | 2017 | 217709.78 | 40.6313 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0238001:2843
08.03.3 | 137 | Газопровод к объекту:административное здание Оренбургский р-н, Ивановский сельсовет, Ивановка с., Производственная ул., д. 14б | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 2650.19 | 2017 | 77312.19 | 3.4279 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0901011:119
08.03.3 | 138 | Газопровод к объекту:административное здание Туркестанская 152-154 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 27927.64 | 2017 | 47447.93 | 58.8596 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0206010:96
08.03.3 | 139 | Газопровод к объекту:котельная ДОЗ Оренбург г., Пролетарская ул., д. 286 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 3811.46 | 2017 | 15485.07 | 24.6138 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0315001:19
08.03.3 | 140 | Газопровод Оренбург г., Строителей СНТ, Рябиновая ул., к жилому дому на 172 земельном участке | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 4849.78 | 2017 | 19423.02 | 24.9692 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3003005:0208
08.03.3 | 141 | Газопровод Оренбург г., Строителей СНТ, Рябиновая ул., к жилому дому на 173 земельном участке | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 19639.67 | 2017 | 24060.38 | 81.6266 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3003005:181
08.03.3 | 142 | Газопровод Оренбург г., Строитель СНТ, Рябиновая ул., к жилому дому на 137 земельном участке | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 15019.5 | 2017 | 15019.5 | 100 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3003005:238
08.03.3 | 143 | Газопровод Оренбург г., Строитель СНТ, Рябиновая ул., к жилому дому на 139 земельном участке | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 12529.71 | 2017 | 17643.5 | 71.016 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3003005:195
08.03.3 | 144 | Газопровод Оренбург г., Строитель СНТ, Рябиновая ул., к жилому дому на 170 земельном участке | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 39455.44 | 2017 | 39455.44 | 100 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3003005:0197
08.03.3 | 145 | Газопровод по адресу: Оренбургский р-н., Ивановка с., Ясная ул., д. 28/2 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 13000 | 2017 | 76249.78 | 17.0492 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0901008:371
08.03.3 | 146 | Объект: Газопровод Оренбург г., Пристанционный п., Летная ул., к д. 35/1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1275.66 | 2017 | 32895.94 | 3.8779 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0252001:1194
08.03.3 | 147 | Объект: Газопровод Оренбург г., Пристанционный п., Летная ул., к д. 37 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1275.66 | 2017 | 33085.8 | 3.8556 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0252001:1560
08.03.3 | 148 | Объект: Газопровод Оренбург г., Пристанционный п., Летная ул., к д. 42 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1275.66 | 2017 | 43662.01 | 2.9217 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0252001:1223
08.03.3 | 149 | Объект: Газопровод Оренбург г., Строитель СНТ, Рябиновая ул. к жилому дому на 125 зем. участке | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 44979.68 | 2017 | 44979.68 | 100 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3008001:118
08.03.3 | 150 | Объект: Газопровод Оренбург г., Строитель СНТ, Рябиновая ул. к жилому дому на 130/247 зем. участке | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 25239.81 | 2017 | 33085.8 | 76.2859 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3003005:232
08.03.3 | 151 | Техническое перевооружение сети газоснабжения, в т.ч. межпоселковая, г. Оренбурга. Газопровод Благословенка с., Колхозная ул. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 11300.42 | 2017 | 207599.22 | 5.4434 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0301007:184
08.03.3 | 152 | Техническое перевооружение сети газоснабжения, в т.ч. межпоселковая, г. Оренбурга. Газопровод Благословенка с., Колхозная ул. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 2650.19 | 2017 | 25834.57 | 10.2583 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0301007:186
08.03.3 | 153 | Техническое перевооружение сети газоснабжения, в т.ч. межпоселковая, г. Оренбурга. Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Озерная 2 ул., д. 19 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 104652.39 | 2017 | 109252.39 | 95.7896 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0244001:15
08.03.3 | 154 | Техническое перевооружение сети газоснабжения, в т.ч. межпоселковая, г. Оренбурга. Газопровод Оренбург г., Летная ул., кад. номер 39 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 17667.89 | 2017 | 32895.94 | 53.7084 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0252001:39
08.03.3 | 155 | Техническое перевооружение сети газоснабжения, в т.ч. межпоселковая, г. Оренбурга. ГазопроводОренбург г., Летная ул., кад. номер 1811 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 10197.3 | 2017 | 32895.94 | 30.9987 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0252001:1811
08.03.3 | 156 | Техперевооружение газопровода Оренбург г., Летная ул., кад. номер 56:44:0252001:41 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 33085.8 | 4.005 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0252001:41
08.03.3 | 157 | Техперевооружение газопровода п.Весенний СНТ "Строитель" ул. Рябиновая уч.120 кад:56:21:3008001:116 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 2301.65 | 2017 | 32895.94 | 6.9968 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3008001:116
08.03.3 | 158 | Техперевооружение газопровода п.Весенний СНТ "Строитель" ул. Рябиновая уч.126А кад:56:44:0244005:5765 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 14800.98 | 2017 | 32895.94 | 44.9933 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0244005:5765
08.03.3 | 159 | Техперевооружение газопровода п.Весенний СНТ "Строитель" ул. Рябиновая уч.127 кад:56:21:3005005:274 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 8722.06 | 2017 | 32895.94 | 26.5141 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3005005:274
08.03.3 | 160 | Техперевооружение газопровода п.Весенний СНТ "Строитель" ул. Рябиновая уч.133 кад:56:21:3003005:0183 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 55377.33 | 2017 | 55377.33 | 100 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3003005:0183
08.03.3 | 161 | Техперевооружение газопровода п.Весенний СНТ "Строитель" ул. Рябиновая, уч. 119 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 57866.05 | 2017 | 57866.05 | 100 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0244005:5049
08.03.3 | 162 | Техперевооружение газопровода п.Весенний СНТ "Строитель" ул. Рябиновая, уч. 128 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 8685.71 | 2017 | 32895.94 | 26.4036 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0244005:5912
08.03.3 | 163 | Техперевооружение газопровода п.Весенний СНТ "Строитель" ул. Яблоневая уч.146 кад:56:44:0244005:5782 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 21636.07 | 2017 | 32895.94 | 65.7712 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0244005:5782
08.03.3 | 164 | Техперевооружение газопровода п.Весенний СНТ "Строитель" ул. Яблоневая уч.148 кад:56:21:3003005:228 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 4454.05 | 2017 | 32895.94 | 13.5398 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3003005:228
08.03.3 | 165 | Техперевооружение газопровода п.Весенний СНТ "Строитель" ул. Яблоневая уч.149 кад:56:21:03003005:256 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 12060.23 | 2017 | 32895.94 | 36.6618 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:03003005:256
08.03.3 | 166 | Техперевооружение газопровода п.Весенний СНТ "Строитель" ул. Яблоневая уч.161 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 4442.37 | 2017 | 32895.94 | 13.5043 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3003005:283
08.03.3 | 167 | Техперевооружение газопровода п.Весенний СНТ "Строитель" ул. Яблоневая уч.162 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 3650.68 | 2017 | 32895.94 | 11.0977 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3003005:258
08.03.3 | 168 | Техперевооружение газопровода п.Весенний СНТ "Строитель" ул. Яблоневая уч.166 кад:56:21:3002005:238 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 26319.29 | 2017 | 32895.94 | 80.0077 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3002005:238
08.03.3 | 169 | Техперевооружение газопровода п.Весенний СНТ "Строитель" ул.Центральная уч. 2 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 7661.55 | 2017 | 32895.94 | 23.2903 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0244005:5913
08.03.3 | 170 | Газопровод к объекту: авиационно-спортивный клуб Орск г, Степной п, аэропорт "Гудрон", кадастровый номер участка 56:43:0313010:329 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 93624.97 | 2017 | 2050165.1 | 4.5667 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0313010:329
08.03.3 | 171 | Газопровод по пер. 1-й Космонавтов г. Орск, к объекту на земельном участке с кадастровым номером 56:43:0315014:8 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1303.57 | 2017 | 39041.24 | 3.339 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0315014:8
08.03.3 | 172 | Газопровод по ул. П. Рычкова г. Орск | Орскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 791.88 | 2017 | 38817.21 | 2.04 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0314046:175
08.03.3 | 173 | Газопровод к объектам:теплица,гостевой дом,гараж Сакмарский район, Беловский с/с (Строймех) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 22000 | 2017 | 860000 | 2.5581 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:0000000:3470
08.03.3 | 174 | Газопровод к объекту: блокированный шестиквартирный жилой дом Оренбургский район,п.Ленина ул.Южная,12 (ООО "Монолит") | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 24225.62 | 2017 | 74400 | 32.5613 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:3217
08.03.3 | 175 | Газопровод к объекту: жилой дом Сакмарский район, с.Т.Каргала, ул.6-я Линейная,5А (Турков В.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 3302.26 | 2017 | 33086 | 9.9808 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:1401002:659
08.03.3 | 176 | Газопровод к объекту: жилой дом Сакмарский район,с.Сакмара,ул.Гагарина,6 (Степанникова Ю.В. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1498.07 | 2017 | 34121 | 4.3905 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:1101004:0027
08.03.3 | 177 | Газопровод к объекту: жилой дом Шарлыкский район, с.Шарлык, Подстанции терртирория,2-2(Князева М.Е.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 1785.74 | 2017 | 167940 | 1.0633 | разрешение на строительство не требуется | 56:34:1602041:7
08.03.3 | 178 | Газопровод к объекту: жилой дом Шарлыкский район, с.Шарлык, ул.Новоселов,33(Батурина О.Е..) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 8084.94 | 2017 | 68128.72 | 11.8672 | разрешение на строительство не требуется | 56:34:1602007:318
08.03.3 | 179 | Газопровод к объекту: здание стоматологии и жилого дома, здание автомойки и кафе Сакмарский р-н, Татарская Каргала с., Почтовая ул., уч. 15А/1 Даутова | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 28505.25 | 2017 | 153258.96 | 18.5994 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:1401009:113
08.03.3 | 180 | Газопровод к объекту: котельная адм.здания с гаражом Переволоцкий район,п.Переволоцкий,ул.Космическая ,1а (Коммунэлектросеть) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 22000 | 2017 | 60126 | 36.5898 | разрешение на строительство не требуется | 56:23:0000000:4339
08.03.3 | 181 | Газопровод к объекту: одноэтажный, блокированный 6-ти квартирный жилой дом Оренбургский район, с.Н.Павловка,ул.Центральная,13а (ООО "Гамма-С") | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 3648.81 | 2017 | 12638.53 | 28.8705 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1501003:788
08.03.3 | 182 | Газопровод к объекту: производственная база с.Сергеевка,ул.Новая кад.№56:21:2201002:144(Перепелкин В.А) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 35792.91 | 2017 | 89741.28 | 39.8846 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2201002:144
08.03.3 | 183 | Газопровод к объекту: центральная контора Оренбургский район,п.Пригородный,ул.Центральная,1(Журкина) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 24510.33 | 2017 | 24600 | 99.6355 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.3 | 184 | Газопровод к объекту:2-х кв.жилой дом Оренбургский район, п.Ю.Урал,ул.Лазурная,657 (Обухова Е.А. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | Расторгнут договор на выполнение услуг по тех. присоединению | 2016 | 1482.25 | 2017 | 0 | 0 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2802001:394
08.03.3 | 185 | Газопровод к объекту:газопровод Оренбургский район,п.Экспериментальный,ул.Березовая,13(Шибинская Г.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 15932.2 | 2017 | 32896 | 48.432 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2901001:507
08.03.3 | 186 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский р-н, Экспериментальный п, Березовая ул, д. 5 (Бакитов А.О.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 7967.92 | 2017 | 32896 | 24.2215 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2901001:423
08.03.3 | 187 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Н.Павловка,ул.Молодежная, 24 (Межуев М.И.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 18967.65 | 2017 | 31234 | 60.7276 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1501003:779
08.03.3 | 188 | Газопровод к объекту:жилой дом Сакмарский район,с.Сакмара,ул.Объездная,1Д (Сумкина Л.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 25434.99 | 2017 | 25550 | 99.5499 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:1101003:68
08.03.3 | 189 | Газопровод к объекту:индивидуальный жилой дом и три теплицы Переволоцкий район,ст.Сырт,ул.Степная,3 (Кабаев Д.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 123198.6 | 2017 | 399520.84 | 30.8366 | разрешение на строительство не требуется | 56:23:1701001:15
08.03.3 | 190 | Газопровод к объекту:котельная доильного зала Оренбургский район,п.Пугачевский кад.номер 56:21:2101001:1128 (ООО Степное.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 22000 | 2017 | 69032 | 31.8693 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2101001:1128
08.03.3 | 191 | Газопровод к объекту:котельная ЛЭС-1 Октябрьский район,с.Октябрьское, кад. номер 56:20:1201041:54(Газпром добыча) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 56676.72 | 2017 | 547594 | 10.3501 | разрешение на строительство не требуется | 56:20:1201041:54
08.03.3 | 192 | Газопровод к объекту:МБДОУ "Ромашка", Илекский район,с.Илек, ул.П.Морозова,11 (Фин.отдел администрации Илекского района) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 27000 | 2017 | 132000 | 20.4545 | разрешение на строительство не требуется | 56:12:0101013:19
08.03.3 | 193 | Газопровод по пер, Парный,уч.15, с.П.Покровка, Оренбургский район) (Начинова И.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 8534.6 | 2017 | 170750.1 | 4.9983 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1801001:2195
08.03.3 | 194 | Газопровод по ул.Дружбы,29, с.Шарлык, Шарлыкского района (Умрихина Ю.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 8534.6 | 2017 | 69274.39 | 12.32 | разрешение на строительство не требуется | 56:34:1602007:239
08.03.3 | 195 | Газопровод по ул.Комсомольская, 56,п.Чистый,Оренбургский район (Бахтибаева А.Е.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 2602.4 | 2017 | 32896 | 7.911 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2902001:102
08.03.3 | 196 | Газопровод по ул.Лесная,14А, п.9 Января, Оренбургский район. (Табаков Е.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 2602.4 | 2017 | 33085 | 7.8658 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1201001:1262
08.03.3 | 197 | Газопровод по ул.Набережная,28 п.Краснооктябрьский, Октябрьский р-н.,(Узенбаева К.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 7000 | 2017 | 32896 | 21.2792 | разрешение на строительство не требуется | 56:20:0712001:211
08.03.3 | 198 | Газопровод по ул.Нагорная п. Экспериментальный, Оренбургский район (Кулина Т.Г.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 8491.46 | 2017 | 32896 | 25.813 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2901001:992
08.03.3 | 199 | Газопровод по ул.Новая, ст.Сырт, Переволоцкого района, д.19 (Юдинцева И.Б.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 4629.39 | 2017 | 33085 | 13.9924 | разрешение на строительство не требуется | 56:23:1701003:111
08.03.3 | 200 | Газопровод по ул.Полевая,210 с.Приютово, Оренбургский р-н.,(Галеев Х.М..) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 7000 | 2017 | 32896 | 21.2792 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2204001:160
08.03.3 | 201 | Газопровод по ул.Салмышская,45, с.Шарлык, Шарплыкского района" (Насырова Г.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 2602.4 | 2017 | 32896 | 7.911 | разрешение на строительство не требуется | 56:34:1602007:330
08.03.3 | 202 | Газопровод по ул.Светлая,2, п.Сергиевка, Оренбургский район.(Перепелкин А.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 2414.61 | 2017 | 133148.79 | 1.8135 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2201002:288
08.03.3 | 203 | Газопровод по ул.Советская, с.Н.Павловка, Оренбургский район" (Преснова Н.М.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 5353.24 | 2017 | 32896 | 16.2732 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1501003:51
08.03.3 | 204 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,Нежинка с.,ул. Степная,29А | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | Расторгнут договор на выполнение услуг по тех. присоединению | 2016 | 5932.2 | 2017 | 0 | 0 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.3 | 205 | Газопровод к объекту :жилой дом С-Илецкий р-н С-Илецк г, Вокзальная ул. д.95А кв.2 | Соль-Илецкмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 116320.28 | 2017 | 140402.7 | 82.8476 | разрешение на строительство не требуется | 56:47:101028:419
08.03.3 | 206 | Газопровод по пер. Звездный | Соль-Илецкмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 34059.43 | 2017 | 80465.77 | 42.3278 | разрешение на строительство не требуется | 56:47:101059:47
08.03.3 | 207 | Газопровод по пер. Мастеровому, п.Акбулак | Соль-Илецкмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 22534.94 | 2017 | 79638.75 | 28.2965 | разрешение на строительство не требуется | 56:3:101022:98
08.03.3 | 208 | Газопровод по ул. Есенина, г.Соль-Илецк | Соль-Илецкмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 25556.47 | 2017 | 53561.69 | 47.7141 | разрешение на строительство не требуется | 56:47:101023:181
08.03.3 | 209 | Газопровод по ул. Манасуевская, с.Кумакское | Соль-Илецкмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 15898.41 | 2017 | 59776.11 | 26.5966 | разрешение на строительство не требуется | 56:29:701001:736
08.03.3 | 210 | Газопровод по ул. Украинская п. Акбулак | Соль-Илецкмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 20460.49 | 2017 | 32895.94 | 62.1976 | разрешение на строительство не требуется | 56:3:101020:123
08.03.3 | 211 | Газопровод по ул.Новая, с.Елшанка | Соль-Илецкмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 15898.41 | 2017 | 32895.94 | 48.3294 | разрешение на строительство не требуется | 56:29:806001:343
08.03.3 | 212 | Газопровод к двум зерносушилкам и котельной административно-производственных зданий в Сорочинском районе, Гамалеевка-1, Железнодорожная ул., д.2 | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 34769.02 | 2017 | 99746.16 | 34.8575 | разрешение на строительство не требуется | 56:30:0402001:350
08.03.3 | 213 | Газопровод к котельным магазина и нежилого здания Оренбургская обл., Сорочинск г., Парковый пр., д.19 | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 151992.28 | 2017 | 619439.24 | 24.5371 | разрешение на строительство не требуется | 56:45:0102027:133
08.03.3 | 214 | Газопровод к объекту: гараж Сорочинский р-н, Сорочинск г., Плешановская ул. №17 | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 125925.12 | 2017 | 147223.97 | 85.533 | разрешение на строительство не требуется | 56:45:0101027:41
08.03.3 | 215 | Газопровод по пер. Мельничный с. Подольск Красногвардейского района к жилому дому 5 | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 25000 | 2017 | 66749.17 | 37.4536 | разрешение на строительство не требуется | 56:14:1002001:0093
08.03.3 | 216 | Газопровод по пер. Мельничный с. Подольск Красногвардейского района к жилому дому 9 | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 30980.59 | 2017 | 244167.31 | 12.6883 | разрешение на строительство не требуется | 56:14:1002001:0212
08.03.3 | 217 | Газопровод по ул. Жукова п. Новосергиевка к жилому дому 44В | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов по тех.присоединению по снандартизированным ставкам | строительство продолжается | 2016 | 19909.35 | 2017 | 69261.88 | 28.745 | разрешение на строительство не требуется | 56:19:1002011:376
08.03.4 | 218 | Газопровод к объекту: магазин Первомайский р-н, Володарский п., Степная ул., 28 а | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 10952.69 | 2017 | 25952.69 | 42.2025 | разрешение на строительство не требуется | 56:22:0101001:0052
08.03.4 | 219 | Газопровод к объекту: магазин Первомайский р-н, Первомайский п., Победы ул., д. 5 | Бузулукмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 10952.69 | 2017 | 26524.79 | 41.2923 | разрешение на строительство не требуется | 56:22:0601005:6
08.03.4 | 220 | Газопровод к объекту : квартира №2 в двухквартирном жилом доме Гайский городской округ, Вишневое с., Набережная ул., д.25 кв.2 | Гаймежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1333.03 | 2017 | 23130.87 | 5.763 | разрешение на строительство не требуется | 56:00::000000:00
08.03.4 | 221 | Газопровод к объекту: здание гаража Новоорский р-н, Чапаевка с., Школьная ул., д. 6а | Гаймежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2666.05 | 2017 | 41770.51 | 6.3826 | разрешение на строительство не требуется | 56:18:0801001:97
08.03.4 | 222 | Газопровод к объекту : жилой дом , Кувандыкский район, Кувандык г., Революционная ул., д.96, корпус А | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2142.86 | 2017 | 18084.74 | 11.849 | разрешение на строительство не требуется | 56:40:0101018:128
08.03.4 | 223 | Газопровод к объекту :жилой дом , Кувандыкский район, с.Б.Чураево, ул.Молодежная, д.27 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2750.85 | 2017 | 19423.01 | 14.1628 | разрешение на строительство не требуется | 56:15:1803001:171
08.03.4 | 224 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район,Кувандык г., Горная ул., д.2 корпус б | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1837.67 | 2017 | 18084.74 | 10.1614 | разрешение на строительство не требуется | 56:40:0102004:124
08.03.4 | 225 | Газопровод к объекту: жилой дом Кувандыкский район,Кувандык г.,Фрунзе ул.,д.45 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 14564.27 | 2017 | 16949.15 | 85.9292 | разрешение на строительство не требуется | 56:40:0101033:51
08.03.4 | 226 | Газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский район, п.Саракташ, ул.Братская, д.33 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1955.24 | 2017 | 19423.01 | 10.0666 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1501003:1036
08.03.4 | 227 | Газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский район, п.Саракташ, ул.Пирогова, д.27 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1958.29 | 2017 | 19423.01 | 10.0823 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1501002:78
08.03.4 | 228 | Газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский район, п.Черкассы, ул.Школьная , д.31 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1955.24 | 2017 | 19423.01 | 10.0666 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1901001:1433
08.03.4 | 229 | Газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский район, с.Черкассы, ул.Чумакова/Полевая, д.18/5 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1955.24 | 2017 | 19423.01 | 10.0666 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1901001:3097
08.03.4 | 230 | Газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский район, ст.Ч.Отрог, ул.Центральная, д.26 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1958.29 | 2017 | 19423.01 | 10.0823 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:2007001:124
08.03.4 | 231 | Газопровод к объекту: жилой дом, Саракташский район,п.Саракташ, Комарова бульвар, д.13 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1958.29 | 2017 | 19423.01 | 10.0823 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1501002:52
08.03.4 | 232 | Газопровод к объекту: индивидуальный жилой дом, Саракташский район, Черкассы с, Первомайская ул, д.3, корпус А | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1959.37 | 2017 | 18084.74 | 10.8344 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1901001:3403
08.03.4 | 233 | Газопровод к объекту: многоквартирный жилой дом, г.Медногорск, ул.М.Горького, д.22 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2139.56 | 2017 | 41770.5 | 5.1222 | разрешение на строительство не требуется | 56:41:0103049:50
08.03.4 | 234 | Газопровод к объекту: ФАП, Саракташский район, с.Аблязово, ул.Центральная/Новая, д.1/2а | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1955.24 | 2017 | 41770.5 | 4.6809 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:2005001:93
08.03.4 | 235 | Газопровод к объекту: ФАП, Саракташский район, с.Камышино, ул.Школьная, д.9 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1955.24 | 2017 | 41770.5 | 4.6809 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1301001:211
08.03.4 | 236 | Газопровод к объекту: ФАП, Саракташский район, с.Кондуровка, ул.Сакмарная/Почтовая, д.18/4 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1955.24 | 2017 | 43733.72 | 4.4708 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:0604001:133
08.03.4 | 237 | Газопровод к объекту: ФАП, Саракташский район, с.Новогафарово, ул.Культурная, д.14 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1955.24 | 2017 | 43733.72 | 4.4708 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:0603001:105
08.03.4 | 238 | Газопровод к объекту:жилой дом, Саракташский район,Саракташ п.,ул.М.Жукова, 3 А | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1955.24 | 2017 | 19423.01 | 10.0666 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1501003:872
08.03.4 | 239 | Газопровод к объекту:жилой дом, Саракташский район,Черкассы с.,Молодежная ул.,д.26В | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1954.7 | 2017 | 19423.01 | 10.0638 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1901001:3624
08.03.4 | 240 | Газопровод к объекту:жилой дом, Саракташский район,Черкассы с.,Парковая/Березовая, д.1/7 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1955.24 | 2017 | 19423.01 | 10.0666 | разрешение на строительство не требуется | 56:26:1901001:3165
08.03.4 | 241 | Газопровод к объекту:жилой дом. Кувандыкский район,Кувандык г., ул.,Октябрьская, 66А | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2750.85 | 2017 | 19423.01 | 14.1628 | разрешение на строительство не требуется | услов.№ 56-01/15-1/2002-394
08.03.4 | 242 | Газопровод к объекту:жилой многоквартирный дом. г.Медногорск, пер.Тульский, д.6 | Медногорскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1958.29 | 2017 | 38814.23 | 5.0453 | разрешение на строительство не требуется | 56:41:0101030:823
08.03.4 | 243 | Газопровод к объекту: жилой двухквартирный дом Оренбург. р-н., Весенний п., Зауральная ул., д. 56:21:3004001:681 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1270.72 | 2017 | 19423.02 | 6.5423 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3004001:681
08.03.4 | 244 | Газопровод к объекту жилой дом по адресу: Оренбург г., Ростоши п., ул. Землянского, д. 846 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 673.06 | 2017 | 18084.75 | 3.7217 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201021:846
08.03.4 | 245 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, ул. Чапаева, д. 37 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 730.26 | 2017 | 18084.75 | 4.038 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0339011:83
08.03.4 | 246 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г.,Ростоши п., Флагманский пер., 358 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 954.58 | 2017 | 19423.02 | 4.9147 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201021:358
08.03.4 | 247 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г.,Ростошинские пруды мрн, земельный участок с кад. номером 56:44:0201005:947, кв. 1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1008 | 2017 | 19423.02 | 5.1897 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:947
08.03.4 | 248 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г.,Ростошинские пруды мрн, земельный участок с кад. номером 56:44:0201005:947, кв. 2 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1008 | 2017 | 19423.02 | 5.1897 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:947
08.03.4 | 249 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Комсомольская ул.,д. 48А | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1270.72 | 2017 | 19594.47 | 6.4851 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0901004:38
08.03.4 | 250 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Перовский п., Губернская ул., д. 10 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1270.72 | 2017 | 19423.02 | 6.5423 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:558
08.03.4 | 251 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Перовский п., Губернская ул., д. 12 кв.1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 19423.02 | 6.8223 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:559
08.03.4 | 252 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Перовский п., Раздольная ул., д. 12 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 877.72 | 2017 | 19423.02 | 4.519 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:359
08.03.4 | 253 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район, Весенний п., Медик ДНП, М. Ростроповича ул., д. 6 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 757.38 | 2017 | 18084.75 | 4.1879 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0251003:255
08.03.4 | 254 | Газопровод к объекту: здание магазина Оренбург г. Ткачева ул., 89 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 39645.38 | 2017 | 52357.24 | 75.7209 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0338001:1082
08.03.4 | 255 | Газопровод к объекту: квартира в 6-ти квартирном доме Оренбурга г., Казахская ул., д. 48, кв. 3 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 4000 | 2017 | 19423.02 | 20.5941 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 256 | Газопровод к объекту: Административное здание Оренбург г., Орская ул., д. 174А | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 40410.57 | 2017 | 76864.56 | 52.5737 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0415008:4
08.03.4 | 257 | Газопровод к объекту: административное здание, кад. номер 397, Линия 16 ул., Оренбург г. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 198638.09 | 2017 | 211349.95 | 93.9854 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0204017:397
08.03.4 | 258 | Газопровод к объекту: административное и складское помещение Оренбург г., ул. Гая/Кирова/Чичерина, стр. 3/2/22-24/22/1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 13100.5 | 2017 | 38814.24 | 33.7518 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 259 | Газопровод к объекту: гараж Оренбург г., пр. Дзержинского, д. 47 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 35998.7 | 2017 | 38814.24 | 92.7461 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0109003:46
08.03.4 | 260 | Газопровод к объекту: Двухквартирный жилой дом Оренбург г, Ростошинские пруды мкр, . Нугушская, ул., кад. номер 1246, кв. 1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1055.98 | 2017 | 19423.02 | 5.4367 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1246
08.03.4 | 261 | Газопровод к объекту: Двухквартирный жилой дом Оренбург г, Ростошинские пруды мкр, . Нугушская, ул., кад. номер 1246, кв. 4 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1055.98 | 2017 | 19423.02 | 5.4367 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1246
08.03.4 | 262 | Газопровод к объекту: двухквартирный жилой дом Оренбург г., Ростошинские пруды мкр, Камская ул., 56:44:0201005:1014 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1008 | 2017 | 19423.02 | 5.1897 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1014
08.03.4 | 263 | Газопровод к объекту: ж/д Оренбургский р-н,сельсовет Весенний, снт Уралочка, ул. Овражная, кад. №1420 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 286.61 | 2017 | 16949.15 | 1.691 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3004001:1420
08.03.4 | 264 | Газопровод к объекту: ж/д Оренбургский р-н,сельсовет Весенний, снт Уралочка, ул. Овражная, кад. №1421 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 286.61 | 2017 | 16949.15 | 1.691 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3004001:1421
08.03.4 | 265 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростоши мкр, Гребенникова ул., кад. номер 56:44:0201005:197 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 19423.02 | 6.8223 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:197
08.03.4 | 266 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростошинские пруды мрн, Каслинская ул., кад. номер 56:44:0201005:1014 кад. номер, кв. 1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1055.98 | 2017 | 19423.02 | 5.4367 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1014
08.03.4 | 267 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростошинские пруды мрн, Каслинская ул., кад. номер 56:44:0201005:1014 кад. номер, кв. 2 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1055.98 | 2017 | 19423.02 | 5.4367 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1014
08.03.4 | 268 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростошинские пруды мрн, Каслинская ул., кад. номер 56:44:0201005:1178 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1366.89 | 2017 | 19423.02 | 7.0375 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1178
08.03.4 | 269 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростошинские пруды мрн, Каслинская ул., кад. номер 56:44:0201005:608 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1061.04 | 2017 | 19423.02 | 5.4628 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:608
08.03.4 | 270 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростошинские пруды мрн, Каслинская ул., кад. номер 56:44:0201005:677 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1054.73 | 2017 | 19423.02 | 5.4303 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:677
08.03.4 | 271 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Самолетная ул., д. 160/1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1431.91 | 2017 | 19423.02 | 7.3722 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0417007:13
08.03.4 | 272 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Тургенева пер., 20 уч. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2629 | 2017 | 10096.91 | 26.0377 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0308005:76
08.03.4 | 273 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Тургенева пер., 22 уч. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 16854.99 | 2017 | 30530.55 | 55.207 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0308005:75
08.03.4 | 274 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, Ростоши п., Ковыльная ул., д. 14 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1270.72 | 2017 | 20335.9 | 6.2487 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1920
08.03.4 | 275 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, Ростошинские пруды мкр, Ишимский пер., кад. номер 56:44:0201005:818 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1061.04 | 2017 | 19423.02 | 5.4628 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:818
08.03.4 | 276 | Газопровод к объекту: жилой 2-х квартирный дом Оренбург г., Ростошинские пруды мрн, Каслинская ул., кад. номер 56:44:0201005:2201 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1270.5 | 2017 | 19423.02 | 6.5412 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:2201
08.03.4 | 277 | Газопровод к объекту: жилой 2-х квартирный дом Оренбург г., Ростошинские пруды мрн, Каслинская ул., кад. номер 56:44:0201005:2202 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1270.5 | 2017 | 19423.02 | 6.5412 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:2202
08.03.4 | 278 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Больничный пер., д. 1В | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 6971.93 | 2017 | 19423.02 | 35.8952 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0901002:805
08.03.4 | 279 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район, Ивановка с., Перовский п., Ивановская ул., д. 13 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1217.73 | 2017 | 19423.02 | 6.2695 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:388
08.03.4 | 280 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район, Ивановка с., Перовский п., Ивановская ул., д. 2 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 19423.02 | 6.8223 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:396
08.03.4 | 281 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, Ростошинские пруды мрн, ул. Ирбитская, д. 130 кв. 1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 8657.51 | 2017 | 18084.75 | 47.8719 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:924
08.03.4 | 282 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, Ростошинские пруды мрн, ул. Ирбитская, д. 130 кв. 2 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 8657.51 | 2017 | 18084.75 | 47.8719 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:924
08.03.4 | 283 | Газопровод к объекту: жилой дом Ивановка с., Перовский п., Гимназическая ул., д. 16, кв 1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 954.58 | 2017 | 19423.02 | 4.9147 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:541
08.03.4 | 284 | Газопровод к объекту: жилой дом Ивановка с., Перовский п., Гимназическая ул., д. 16, кв 2 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 954.58 | 2017 | 19423.02 | 4.9147 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:541
08.03.4 | 285 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., 9 Января ул., д. 25 кв. 14 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 28417.44 | 4.663 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0231008:19
08.03.4 | 286 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Бассейный пер., д. 1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 722.76 | 2017 | 18084.75 | 3.9965 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0234011:25
08.03.4 | 287 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Берды п., Восстания ул., д. 36 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 788.71 | 2017 | 13620.57 | 5.7906 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0117007:73
08.03.4 | 288 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Дмитриевский пер., д. 27 кв. 2 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 790.18 | 2017 | 19423.02 | 4.0683 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0232012:28
08.03.4 | 289 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Дубицкого ул., д. 123 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 954.58 | 2017 | 19423.02 | 4.9147 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0416005:23
08.03.4 | 290 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Железнодорожная ул., д. 10 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 5774.56 | 2017 | 6847.09 | 84.336 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0442004:21
08.03.4 | 291 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Медик ДНП, М. Ростроповича ул., д 11 участок | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 12228.39 | 10.8363 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0251003:267
08.03.4 | 292 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Медик ДНП, М. Ростроповича ул., д 5 участок | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 915.4 | 2017 | 19423.02 | 4.713 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0251003:200
08.03.4 | 293 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Набережная Сакмары ул., д. 1 участок | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1061.04 | 2017 | 5224.39 | 20.3094 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0308005:72
08.03.4 | 294 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Открытая ул., д. 15 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1275.66 | 2017 | 66778.45 | 1.9103 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0244004:297
08.03.4 | 295 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Открытая ул., д. 17 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1275.66 | 2017 | 33085.8 | 3.8556 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0244004:296
08.03.4 | 296 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Пристанционный п., Летная ул., д. 26/1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 32859.91 | 2017 | 32859.91 | 100 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0252001:1218
08.03.4 | 297 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростоши мкр, Целинная ул, д. 53 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1061.04 | 2017 | 19423.02 | 5.4628 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:2086
08.03.4 | 298 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростоши п, Белградская ул, д 54:44:0201021:708 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1164.06 | 2017 | 11744.9 | 9.9112 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201021:708
08.03.4 | 299 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростоши п, Белградская ул, д 746 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 19423.02 | 6.8223 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201021:746
08.03.4 | 300 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростошинские мрн, Софийская ул., д 836 кад. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 913.33 | 2017 | 12941.63 | 7.0573 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201021:836
08.03.4 | 301 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростошинские пруды ЖК, Камская ул., 56:44:0201005:1368 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1061.04 | 2017 | 19423.02 | 5.4628 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1368
08.03.4 | 302 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростошинские пруды мрн, Баргузинская ул., 56:44:0201005:1134 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1055.98 | 2017 | 19423.02 | 5.4367 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1134
08.03.4 | 303 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростошинские пруды мрн, Витимская ул., д. 642 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1236.61 | 2017 | 19423.02 | 6.3667 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:642
08.03.4 | 304 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростошинские пруды мрн, Губерлинский проезд, 56:44:0201005:955 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 12543.67 | 10.5639 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:955
08.03.4 | 305 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростошинские пруды мрн, Чаганская ул., д. 56:44:0201005:1118 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 4022.24 | 2017 | 19423.02 | 20.7086 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1118
08.03.4 | 306 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Сумская ул., д. 6 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 720.25 | 2017 | 19423.02 | 3.7082 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 307 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Хакимова/Лермонтова ул., д. 78/20 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 19423.02 | 6.8223 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0418004:71
08.03.4 | 308 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Южная ул., зем. участок в юго-вост. части кад. кварт. 56:44:0258016; кад. номер 170 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 25489.17 | 5.1987 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0258016:170
08.03.4 | 309 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г.,Берды п., Гастелло ул, д. 23, кв. 2 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 831.47 | 2017 | 18084.75 | 4.5976 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0117018:33
08.03.4 | 310 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Весенний п., Строитель СНТ, Яблоневая ул., д. 159 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1315.79 | 2017 | 19423.02 | 6.7744 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3003005:221
08.03.4 | 311 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Новоселов ул., д. 102, кв. 1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 14078.62 | 9.4121 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0265009:20
08.03.4 | 312 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Перовский п., Дорожная ул., д. 265 участок | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 913.33 | 2017 | 19423.02 | 4.7023 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:1462
08.03.4 | 313 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Перовский п., Дорожная ул., д. 268 участок | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1270.72 | 2017 | 19423.02 | 6.5423 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:1465
08.03.4 | 314 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Перовский п., Дорожная ул., д. 269 участок | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 19423.02 | 6.8223 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:1466
08.03.4 | 315 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Перовский п., Ивановская ул., д. 19 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1275.65 | 2017 | 19423.02 | 6.5677 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:391
08.03.4 | 316 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Перовский п., Лесозащитная ул., д. 296 участок | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1270.72 | 2017 | 13825.19 | 9.1913 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:1547
08.03.4 | 317 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Перовский п., Лесозащитная ул., д.16 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1275.66 | 2017 | 19423.02 | 6.5678 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:1528
08.03.4 | 318 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Советская ул., д. 42А | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1275.66 | 2017 | 18009.9 | 7.0831 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0901006:56
08.03.4 | 319 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Советская ул., д. 57А | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 19423.02 | 6.8223 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0901006:119
08.03.4 | 320 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, п. Чкалов, ул. Магистральная д.45 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 662.55 | 2017 | 18084.75 | 3.6636 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2701001:383
08.03.4 | 321 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, с. Ивановка, жк Приуралье, ул. Весенняя, д. 6 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 310.48 | 2017 | 18084.75 | 1.7168 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0904002:173
08.03.4 | 322 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, с. Ивановка, ул.Воскресенская ул.17 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 958.4 | 2017 | 18084.75 | 5.2995 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:532
08.03.4 | 323 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, Чкалов п., Елисеева ул., д. 17 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1275.66 | 2017 | 28067.39 | 4.545 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2701002:1407
08.03.4 | 324 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район, Ивановка с., Урожайная ул. д. 1А | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 19423.02 | 6.8223 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0901005:144
08.03.4 | 325 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, ул.Фрунзе д, 144 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 547.51 | 2017 | 18084.75 | 3.0275 | разрешение на строительство не требуется | 56:01:2592009:414
08.03.4 | 326 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, Дубки-2 СНТ, Русь СНТ, Русь СНТ д. 52 уч. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 718.8 | 2017 | 18084.75 | 3.9746 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0238001:0400
08.03.4 | 327 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, мрн Ростошинские пруды, пер. Волховский, д. 532 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 292.6 | 2017 | 18084.75 | 1.6179 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:532
08.03.4 | 328 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, мрн Ростошинские пруды, пер. Черноморский, кад.701 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 973.67 | 2017 | 18084.75 | 5.3839 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:701
08.03.4 | 329 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, мрн Ростошинские пруды, проезд Губерлинский, д. 539 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 12616.75 | 2017 | 20551.22 | 61.3917 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:02001005:539
08.03.4 | 330 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, мрн Ростошинские пруды, проезд Карский, д 219 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 847.46 | 2017 | 18084.75 | 4.686 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:904
08.03.4 | 331 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, мрн Ростошинские пруды, ул. Волжская, 706 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 973.67 | 2017 | 18084.75 | 5.3839 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:706
08.03.4 | 332 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, мрн Ростошинские пруды, ул. Донская д.324 стр. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 973.67 | 2017 | 12536.01 | 7.767 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1336
08.03.4 | 333 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, п. Куйбышева, ул. Вольная, д 115 УЧ | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 17011.15 | 2017 | 21045.1 | 80.8319 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0240006:4161
08.03.4 | 334 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 30 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 7660.93 | 2017 | 78146.34 | 9.8033 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0231010:23
08.03.4 | 335 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, пер.Сапожный д.15 кв.7 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 226.4 | 2017 | 5775.87 | 3.9198 | разрешение на строительство не требуется | 56:8406540644070890
08.03.4 | 336 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, Ростошинские пруды мкр, пер. Беломорский, д. 205 уч. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 247.13 | 2017 | 10774.92 | 2.2936 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:878
08.03.4 | 337 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, Ростошинские пруды мкр, пер. Беломорский, д. 206 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 247.13 | 2017 | 10774.92 | 2.2936 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:877
08.03.4 | 338 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, Ростошинские пруды, ул Каспинская, кад. 1169 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 345.1 | 2017 | 18084.75 | 1.9082 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1169
08.03.4 | 339 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, ул. 2 Маячный спуск д.5 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 4020.98 | 2017 | 5058.22 | 79.494 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 340 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 123 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 68829.82 | 2017 | 68829.82 | 100 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0429003:1
08.03.4 | 341 | Газопровод к объекту: жилой дом г. Оренбург, ул. Кутузова, д. 21 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 366.22 | 2017 | 6780.57 | 5.401 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0245003:70
08.03.4 | 342 | Газопровод к объекту: жилой дом и летняя кухня Оренбургский р-н, Ивановка с., ул. Полевая, д.7 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1857.33 | 2017 | 18084.75 | 10.2701 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:1507
08.03.4 | 343 | Газопровод к объекту: жилой дом Овражный пер, д. 7, Благословенка, Оренбургскй р-н | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 917.47 | 2017 | 18084.75 | 5.0732 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0301005:208
08.03.4 | 344 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г, Ростошинские пруды мкр, ул. Нугушская, кад. номер 910 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1061.04 | 2017 | 12510.36 | 8.4813 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:910
08.03.4 | 345 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Победы пр-кт, д. 7В | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 39681.76 | 2017 | 46931.52 | 84.5525 | разрешение на строительство не требуется | 56:00:00000000000
08.03.4 | 346 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростоши мкр, Мансардный 2-й проезд, д. 5 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1008 | 2017 | 19423.02 | 5.1897 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:2172
08.03.4 | 347 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростоши п., Женевская ул, кад. номер 56:44:0201021:1546 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1270.72 | 2017 | 10567.99 | 12.0242 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201021:1546
08.03.4 | 348 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург г., Ростоши п., Ростоши ул, кад. номер 56:44:0201021:2945 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1061.04 | 2017 | 19423.02 | 5.4628 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201021:2945
08.03.4 | 349 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбург, ул.Расковой д.41 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 3432.39 | 2017 | 7843.45 | 43.7612 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0421006:87
08.03.4 | 350 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл.,г.Оренбург Медик ДНП, ул.Мстислава Растроповича зем. участок №1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 204.9 | 2017 | 16744.75 | 1.2237 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0251003:315
08.03.4 | 351 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл.,г.Оренбург Медик СНТ, ул.Мстислава Ростроповича, д 42 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 686.56 | 2017 | 18084.74 | 3.7963 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0251003:374
08.03.4 | 352 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл.,г.Оренбург, п. Весенний, Медик ДНП, ул.Мстислава Ростроповича, д 19 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 686.56 | 2017 | 18084.74 | 3.7963 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0251003:228
08.03.4 | 353 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, п. Весенний, Медик ДНП, ул. Дружная, д.15 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1223.29 | 2017 | 18084.74 | 6.7642 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0251003:0038
08.03.4 | 354 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, с. Ивановка, жк Перовский, ул. Никольская, д. 14 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1263.52 | 2017 | 18084.74 | 6.9867 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:421
08.03.4 | 355 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, с. Ивановка, жк. Приуралье, Константиновская, д. 4 стр. адрес | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1257.66 | 2017 | 18084.74 | 6.9543 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0904002:78
08.03.4 | 356 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский р-н, с. Ивановка, жк. Приуралье, ул. Весенняя, д. 9 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1263.52 | 2017 | 18084.74 | 6.9867 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0904002:373
08.03.4 | 357 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургскй р-н, Ивановский С/с,с. Ивановка,ул.Торговая, уч. №288 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 435.19 | 2017 | 12308.72 | 3.5356 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 358 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургскй р-н, пос. Весенний, ДНП Медик, ул Энтузиастов, д. 4 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1257.66 | 2017 | 6446.58 | 19.5089 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 359 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургскй р-н, пос. Весенний, ДНП Медик, ул Энтузиастов, д.26 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1257.66 | 2017 | 7809.69 | 16.1038 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0251003:138
08.03.4 | 360 | Газопровод к объекту: жилой индив. дом Оренбург г., Ростоши п., Самарская ул., уч. 105А | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 913.49 | 2017 | 19423.02 | 4.7031 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:197
08.03.4 | 361 | Газопровод к объекту: жилой индив. дом Оренбург г., Ростоши мкр., Нижняя ул., д. 7 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 11844.43 | 2017 | 11844.43 | 100 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:197
08.03.4 | 362 | Газопровод к объекту: жилой индивид. дом Оренбург г., Павловская ул., д. 33 кв. 5 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 954.59 | 2017 | 10138.13 | 9.4158 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 363 | Газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Оренбург г., Куйбышева п., Вольная ул., д. 2 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 954.59 | 2017 | 10234.34 | 9.3273 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0240006:1855
08.03.4 | 364 | Газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Оренбург г., Ростоши п., Микрорайонная ул., д. 2/1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 19423.02 | 6.8223 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201021:0515
08.03.4 | 365 | Газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Оренбург г., Ростошинские пруды мрн, Аральский пер., 56:44:0201005:1111 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1055.98 | 2017 | 19423.02 | 5.4367 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1111
08.03.4 | 366 | Газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Оренбург г., Ростошинские пруды мрн, Уссурийский пер., д. 1000 кад. участок | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1164.06 | 2017 | 19423.02 | 5.9932 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1000
08.03.4 | 367 | Газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Оренбург г., Ростошинские пруды мрн., Витимская ул., кад. номер 56:44:0201005:846 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1061.04 | 2017 | 19423.02 | 5.4628 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:846
08.03.4 | 368 | Газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Перовский п., Троицкая ул., д. 2 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1061.04 | 2017 | 19423.02 | 5.4628 | разрешение на строительство не требуется | 56:21::0903001:477
08.03.4 | 369 | Газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Оренбург г, Ростошинские пруды мкр, Карский проезд, д. 882 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 877.72 | 2017 | 5281.63 | 16.6184 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:882
08.03.4 | 370 | Газопровод к объекту: здание г. Оренбург, ул. Планерная, д. 9А ком. 8 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 47755.36 | 2017 | 47760 | 99.9903 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 371 | Газопровод к объекту: здание магазина оренбург г, Шевченко ул., кад. уч. 56:44:0412002:1318 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1053.55 | 2017 | 38814.24 | 2.7143 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0412002:1318
08.03.4 | 372 | Газопровод к объекту: индивидуальное нежилое здание г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 41/1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 730.26 | 2017 | 38814.24 | 1.8814 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0112001:144
08.03.4 | 373 | Газопровод к объекту: магазин Оренбург г., Шоссейная ул., д. 38/1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 11415.4 | 2017 | 38814.24 | 29.4103 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0202001:41
08.03.4 | 374 | Газопровод к объекту: нежилое помещение Оренбург г., 9 Января/Кирова/Матросский ул. д.38/26/1-3, пом. 14 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | Расторгнут договор на выполнение услуг по тех. присоединению | 2016 | 40879.28 | 2017 | 0 | 0 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0219019:52
08.03.4 | 375 | Газопровод к объекту: общественная баня Оренбург г., ул. Советская, 1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 36962.03 | 2017 | 86787.68 | 42.589 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0236009:92
08.03.4 | 376 | Газопровод к объекту: Оренбург г., Ростоши п., Землянского ул, кад. адрес 56:44:0201021:687 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 913.49 | 2017 | 11406.82 | 8.0083 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201021:687
08.03.4 | 377 | Газопровод к объекту: Оренбург г., Ростошинские пруды мрн, Авачинская ул, д. 1165 кад. номер | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1054.73 | 2017 | 18084.74 | 5.8322 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1165
08.03.4 | 378 | Газопровод к объекту: Оренбургский р-н, Ивановка с., Перовский п., Торговая ул., д. 3 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1150.44 | 2017 | 5389.74 | 21.345 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0903001:1513
08.03.4 | 379 | Газопровод к объекту: пекарня Оренбург г., Одесская ул., д. 106 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 18648.01 | 2017 | 18648.01 | 100 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0418007:005
08.03.4 | 380 | Газопровод к объекту: храм святого Архистратига Божия Михаила, г. Оренбург, Восточная ул., кад.номер 56:44:0214001:11 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 11020.05 | 2017 | 19482.53 | 56.5638 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0214001:11
08.03.4 | 381 | Газопровод к объекту: четырехэтажный жилой дом Оренбургский р-н, Весенний п., Зауральная ул., д. 56:21:3004001:547 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 720.21 | 2017 | 41770.51 | 1.7242 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:3004001:547
08.03.4 | 382 | Газопровод к объекту:жилой дом г.Оренбург, Ростошинские пруды, Тихвинский пер, 1442 кад. номерОвсянникова ул., д. 149 земельный участок | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 954.58 | 2017 | 4858.41 | 19.648 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1442
08.03.4 | 383 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский р-н, Ивановка с., Приуралье жк, Студенческая, д. 12 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1401.78 | 2017 | 18084.74 | 7.7512 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0904002:486
08.03.4 | 384 | Газопровод к объекту:жилой дом в г.Оренбурге,Ростоши мкрн., Овсянникова ул., д. 149 земельный участок | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 959.43 | 2017 | 19423.02 | 4.9397 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:197
08.03.4 | 385 | Газопровод к объекту:жилой дом в г.Оренбурге,Ростоши мкрн.Газпромовская ул.д.204 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 3759.43 | 2017 | 12150.18 | 30.9414 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201005:1825
08.03.4 | 386 | Газопровод к объекту:котельная магазина г. Оренбург,пр-т Победы,№73/1 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 10722.95 | 2017 | 11974.04 | 89.5516 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 387 | Газопровод-ввод н.д. к зданию торгового павильона г. Оренбург, пр. Дзержинского 16/3 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 905.58 | 2017 | 16949.15 | 5.3429 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0120002:49
08.03.4 | 388 | Газопровод-ввод н/д к жилому дому по адресу: Оренбургский р-н,с. Ивановка,ул Ясная,д. 38 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | Расторгнут договор на выполнение услуг по тех. присоединению | 2016 | 313.5 | 2017 | 0 | 0 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0901008:227
08.03.4 | 389 | Газопровод-ввод с/д к жилому дому по адресу: Оренбург г., Ростоши мкр., ул. Газпромовская, д. 206 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 4057.66 | 2017 | 9577.94 | 42.3646 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201021:2953
08.03.4 | 390 | Газопровод-ввод с/д к жилому дому ул. Пражская 4, кв. 2 п. Ростоши | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 304.14 | 2017 | 16949.15 | 1.7944 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0201021:1595
08.03.4 | 391 | Газопровод-ввод с/д к жилому дому ул. Чкалова д. 36, п. Приуралье, с. Ивановка | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 20863.79 | 2017 | 20863.79 | 100 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0904002:869
08.03.4 | 392 | Газопровод-ввод с/д к жилому дому ул. Южная Аллея д. 60, жк. Приуралье, с. Ивановка | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 20990.91 | 2017 | 20990.91 | 100 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0904002:603
08.03.4 | 393 | Подводящий газопровод-ввод с/д Оренбургсктй р-н, Ивановка с. Приуралье жк, Нежинская ул., уч. 20 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 286.61 | 2017 | 16949.15 | 1.691 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0904002:528
08.03.4 | 394 | Подводящий газопровод-ввод с/д Оренбургсктй р-н, Ивановка с. Приуралье жк, Некрасова ул., д. 26 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 847.46 | 2017 | 16949.15 | 5 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0904002:1319
08.03.4 | 395 | Тех. присоединение административного здания по адресу: Оренбург г., Донгузская 3 пр., д. 10 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 31.96 | 2017 | 38814.24 | 0.082341 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0270001:153
08.03.4 | 396 | Техническое перевооружение сети газоснабжения, в т.ч. межпоселковая, г. Оренбурга. Газопровод Благословенка с., Колхозная ул., уч. 2 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.1 | 2017 | 7926.29 | 16.7178 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0301007:201
08.03.4 | 397 | Газопровод к объекту: гараж Орск г,Рабоче-Крестьянск, зем. уч-к расп. в сев.-зап. части кад. кв-ла 56:43:0306058, кад. № объекта 56:43:0306058:163 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1234.33 | 2017 | 115072.63 | 1.0727 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0306058:115
08.03.4 | 398 | Газопровод к объекту: жилой 5-квартирный дом Орск г, Кирпичная ул, д. 136 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1272.15 | 2017 | 22919.16 | 5.5506 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0308010:33
08.03.4 | 399 | Газопровод к объекту: жилой дом Домбаровский п, Советская ул, д. 52 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1964.67 | 2017 | 22919.16 | 8.5722 | разрешение на строительство не требуется | 56:11:0301008:132
08.03.4 | 400 | Газопровод к объекту: жилой дом Орск г, Актюбинская ул/Азовская ул, д. 45/8 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 945.18 | 2017 | 115072.63 | 0.82138 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0112003:7
08.03.4 | 401 | Газопровод к объекту: жилой дом Орск г, В. Сарычева ул, д. 4А | Орскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1192.68 | 2017 | 22919.16 | 5.2039 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0314045:120
08.03.4 | 402 | Газопровод к объекту: жилой дом Орск г, Заслонова ул/Гражданская ул., д. 14А/7 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1257.41 | 2017 | 22919.16 | 5.4863 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0312017:51
08.03.4 | 403 | Газопровод к объекту: жилой дом Орск г, зем. уч-к расп. в юго-зап. части кад. кв-ла 56:43:0110037, кад. № зем. уч.56:43:0110037:69 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1274.55 | 2017 | 22919.16 | 5.5611 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0110037:69
08.03.4 | 404 | Газопровод к объекту: жилой дом Орск г, зем. уч-к расп. в юго-зап. части кад. кв-ла 56:43:0314045, кад. № зем. уч.56:43:0314045:136 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1241.22 | 2017 | 22919.16 | 5.4156 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0314045:136
08.03.4 | 405 | Газопровод к объекту: жилой дом Орск г, М. Конева ул, д.21 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1216.5 | 2017 | 22919.16 | 5.3078 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0321016:24
08.03.4 | 406 | Газопровод к объекту: жилой дом Орск г, М. Цветаевой ул./2-й М. Цветаевой пер, д. 10/16 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1251.67 | 2017 | 22919.16 | 5.4612 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0315017:28
08.03.4 | 407 | Газопровод к объекту: жилой дом Орск г, на земельном участке с кадастровым номером 56:43:0112042:38 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1196.36 | 2017 | 22919.16 | 5.2199 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0112042:38
08.03.4 | 408 | Газопровод к объекту: жилой дом Орск г, Орджоникидзе ул, д. 11 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1251.14 | 2017 | 22919.16 | 5.4589 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0303028:1
08.03.4 | 409 | Газопровод к объекту: жилой дом Орск г, садоводческое тов-во №2 "Мясокомбината", уч. 35, 56:43:0325018:46 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1232.34 | 2017 | 22919.16 | 5.3769 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0325018:46
08.03.4 | 410 | Газопровод к объекту: жилой дом Орск г, Якутская ул, д. 23 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1192.68 | 2017 | 22919.16 | 5.2039 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0118036:4
08.03.4 | 411 | Газопровод к объекту: непродовольственный магазин Орск г, Новотроицкое шоссе, дом 58 | Орскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 3300.91 | 2017 | 45800.8 | 7.2071 | разрешение на строительство не требуется | 56:43:0115006:61
08.03.4 | 412 | Газопровод к объекту :здание магазина, Оренбургская обл., Оренбургский район, с. Н.Павловка, ул. 50 Лет Октября,1А (Калякин Ю.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2542.7 | 2017 | 41770 | 6.0874 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1501003:661
08.03.4 | 413 | Газопровод к объекту: :жилой дом Оренбургский район,п.9 Января,ул.Коммунаров,62Б (Чернышев В.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1330.65 | 2017 | 19423 | 6.8509 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1201002:396
08.03.4 | 414 | Газопровод к объекту: 3-х квартирный жилой дом, Оренбургский район,с.Нежинка,ул.2-я Славянская, кад.номер 56:21:1401024:537 (ЖСК "СтройДомИнвест")(09) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2064.74 | 2017 | 24776.41 | 8.3335 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1401024:537
08.03.4 | 415 | Газопровод к объекту: детский сад "Золотой ключик" Илекский район,п.Димитровский, ул.Школьная,1Б (Фин.отдел администрации Илекского района) №(09)06-20 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2716.41 | 2017 | 41770 | 6.5033 | разрешение на строительство не требуется | 56:12:0101001:1354
08.03.4 | 416 | Газопровод к объекту: жилой дом Александровский район , с.Александровка, ул.Западная,37 (Журмухамбетова Н.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1795.92 | 2017 | 9264.42 | 19.3851 | разрешение на строительство не требуется | 56:04:0104014:35
08.03.4 | 417 | Газопровод к объекту: жилой дом Александровский район, с.Александровка,ул.Западная,31 (Воронков Д.М.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1229.25 | 2017 | 9138.1 | 13.4519 | разрешение на строительство не требуется | 56:04:0104014:40
08.03.4 | 418 | Газопровод к объекту: жилой дом Александровский район,с.Александровка,ул.Родимцева,27 (Самотовин В.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1329.14 | 2017 | 19423 | 6.8431 | разрешение на строительство не требуется | 56:04:0104014:47
08.03.4 | 419 | Газопровод к объекту: жилой дом и баня Оренбургский района,п.Ленина,ул.Сакмарская,9 (Саньков С.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2162.92 | 2017 | 19423 | 11.1359 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:721
08.03.4 | 420 | Газопровод к объекту: жилой дом и летняя кухня Илекский район, с.Илек,СНТ Южный, уч.31 (Заргарян А.З. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1941.9 | 2017 | 20204.88 | 9.611 | разрешение на строительство не требуется | 56:12:0301035:242
08.03.4 | 421 | Газопровод к объекту: жилой дом Илекский район, с.Илек,ул.Коммунистическая,11 (Гагаев Г.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1562.12 | 2017 | 19423 | 8.0426 | разрешение на строительство не требуется | 56:12:0301031:229
08.03.4 | 422 | Газопровод к объекту: жилой дом Октябрьский район, с.Октябрьское,ул.Тенистая,16 (Поздняков Д.М.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1808.31 | 2017 | 19423 | 9.3101 | разрешение на строительство не требуется | 56:12:0301031:229
08.03.4 | 423 | Газопровод к объекту: жилой дом Октябрьский район,п.Салмыш,ул.Набережная,2-2 (Ишканова М.Г. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1808.31 | 2017 | 19423 | 9.3101 | разрешение на строительство не требуется | 56:20:0504001:227
08.03.4 | 424 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район п. Горный, ул. Садовая, д.37,кв.3а (Товстуха В.Е.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 725.83 | 2017 | 16949 | 4.2824 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 425 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район, п.Заречье, ул.Зыкиной,24 (Бурков И.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1403.45 | 2017 | 18511.05 | 7.5817 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:1398
08.03.4 | 426 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район, п.Южный Урал, ул.Дорожная,3А (Злотников В.В. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1294.63 | 2017 | 19423 | 6.6654 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2801002:2188
08.03.4 | 427 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район, с.Нежинка,пер.Озерный,2 (Рустамов У.Т.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1368.34 | 2017 | 47535.46 | 2.8786 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1401028:97
08.03.4 | 428 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п. Первомайский,пр-к. Парковый ,14 (Тарасов С.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1081.63 | 2017 | 13347.33 | 8.1037 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1701002:351
08.03.4 | 429 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п. Экпериментальный,ул.Малая,3А (Шлегель Н.А) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1368.34 | 2017 | 19423 | 7.0449 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2901002:313
08.03.4 | 430 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п.9 Января,ул.Парковая,1 (Уразаев Е.Х.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1538.24 | 2017 | 19423 | 7.9197 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1201004:1918
08.03.4 | 431 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п.9 Января,ул.Центральная,14а (Банацкий С.П.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1310.28 | 2017 | 19423 | 6.746 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1201002:539
08.03.4 | 432 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п.9 Января,ул.Центральная,37В (Маслова А.С. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1483.96 | 2017 | 19423 | 7.6402 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1201002:410
08.03.4 | 433 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п.Заречье,ул. Зыкиной Л.,10 (Зайцев А.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1619.28 | 2017 | 19186.91 | 8.4395 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:1076
08.03.4 | 434 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п.Заречье,ул.Полярная,27 (Короткова Т.И.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1066.22 | 2017 | 19666.69 | 5.4215 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:1540
08.03.4 | 435 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п.Заречье,ул.Уральская,36 (Табаков И.П.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1335.04 | 2017 | 17835.08 | 7.4855 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:479
08.03.4 | 436 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п.Ленина,ул.Береговая,17 (Кутлукаев Р.З | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1310.28 | 2017 | 19423 | 6.746 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:1639
08.03.4 | 437 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п.Ленина,ул.Заречная,32 (Тараканова В.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1527.39 | 2017 | 17257.5 | 8.8506 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:654
08.03.4 | 438 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п.Ленина,ул.Казачья,56 (Лукьянов А.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1579.12 | 2017 | 18372.2 | 8.5952 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:1388
08.03.4 | 439 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п.Ленина,ул.Татищева,2 (Халиков В.К.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1885.62 | 2017 | 20896.53 | 9.0236 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:643
08.03.4 | 440 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п.Павловка,пер.Северный,24 (Буров С.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1801.08 | 2017 | 19423 | 9.2729 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1802001:876
08.03.4 | 441 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п.Пруды,ул.Береговая, уч.56:44:0801001:1792 (Уткельбаев Б.Х.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2054.57 | 2017 | 49020.24 | 4.1913 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0801001:1792
08.03.4 | 442 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п.Соловьевка,ул.Дружбы,15 (Чаплыгин М.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2361.29 | 2017 | 24586.36 | 9.6041 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0202001:479
08.03.4 | 443 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,п.Ю.Урал,ул.Б.Кольцевая,36 (Садовникова О.М.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1081.63 | 2017 | 19423 | 5.5688 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2801001:1760
08.03.4 | 444 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.Каменноозерное;ул.Васильковая,278 (Григорьева О.Ф.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1347.97 | 2017 | 19423 | 6.9401 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1004001:138
08.03.4 | 445 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.Краснохолм,ул.Красноармейская,50 (Клюкина Р.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1318.54 | 2017 | 15503.99 | 8.5045 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:1001002:77
08.03.4 | 446 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.Н.Павловка,ул.Торговая,3А (Джумагалиева Ю.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2694.58 | 2017 | 37196.32 | 7.2442 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1501005:0047
08.03.4 | 447 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.Нежинка,пер.Буранный,213 (Елисеев В.П. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2361.85 | 2017 | 20788.32 | 11.3614 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1401024:238
08.03.4 | 448 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.Нежинка,ул.Колхозная,10а (Явкина) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1498.07 | 2017 | 19423 | 7.7129 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1401022:194
08.03.4 | 449 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.Нежинка,ул.Нежинская,80А (Ниятов) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1498.07 | 2017 | 19423 | 7.7129 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1401019:3
08.03.4 | 450 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.Нежинка,ул.Пермская,112 (Кресс Л.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2067.23 | 2017 | 9760.09 | 21.1804 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1401024:137
08.03.4 | 451 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.Нежинка,ул.Радужная,999/56:21:1401024:71 (Сергеева Е.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2504.51 | 2017 | 18670.88 | 13.414 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1401024:71
08.03.4 | 452 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.П.Покровка,пер.Учебный,1Б (Тишаков В.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1719.12 | 2017 | 57458.37 | 2.9919 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1801004:578
08.03.4 | 453 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.П.Покровка,ул.Внешняя,84 (Денисенко С.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1885.62 | 2017 | 21752.79 | 8.6684 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1801002:2105
08.03.4 | 454 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.П.Покровка,ул.Канавная,кад.номер зем.уч. 56:21:1801003:1129)(Енина В.А) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2423.27 | 2017 | 32174.2 | 7.5317 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1801003:1129
08.03.4 | 455 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.П.Покровка,ул.Кольцевая,3А (Чернов А.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1056.78 | 2017 | 21936.41 | 4.8175 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 456 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.Соловьевка,ул.Степная,27 (Арсеньева И.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1353.21 | 2017 | 24835.88 | 5.4486 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0202001:47
08.03.4 | 457 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.Соловьевка,ул.Трудовая,2 (Жабаева С.Г.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1325.62 | 2017 | 20528.8 | 6.4574 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0202001:140
08.03.4 | 458 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.Соловьевка,ул.Трудовая,281 (Горбик Г.О.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1310.28 | 2017 | 20647.33 | 6.346 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0202001:162
08.03.4 | 459 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,с.Ю.Урал,ул.Лазурная,651 (Дорофеева И.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1616.8 | 2017 | 19423 | 8.3242 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2802001:340
08.03.4 | 460 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский район,х.Степановский,ул.Заречная,88 (Неретин В.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1347.97 | 2017 | 19630.73 | 6.8666 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2301004:145
08.03.4 | 461 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский района, п.Ленина, пр.Уютный,2 (Жирников в.м.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1783.14 | 2017 | 19423 | 9.1806 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:1743
08.03.4 | 462 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский района, п.Ленина, ул.Молодежная,28А (Мачнева Т.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2162.92 | 2017 | 14366.72 | 15.0551 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301002:458
08.03.4 | 463 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский района, п.Ленина,ул.Лазурная,7 (Попов Д.М.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1339.31 | 2017 | 18895.38 | 7.088 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:630
08.03.4 | 464 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский района, п.Ленина,ул.Медовая,19 (Саньков С.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2542.7 | 2017 | 19423 | 13.0912 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:722
08.03.4 | 465 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский района,п.9 Января,ул.Дружбы,23А (Арутюнян С.С.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1783.14 | 2017 | 19423 | 9.1806 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1201001:2565
08.03.4 | 466 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургский района,п.Ленина,ул.Сакмарская,67, кад.номер земельного участка (56:21:1301001:3600) (Сусина А.И.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1783.14 | 2017 | 17932.61 | 9.9436 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:3600
08.03.4 | 467 | Газопровод к объекту: жилой дом Переволоцкий район,с.Козерное,ул.Юдина,253 (Жанетов А.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1795.92 | 2017 | 24680.7 | 7.2766 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1004001:111
08.03.4 | 468 | Газопровод к объекту: жилой дом Переволоцкий район,ст.Сырт,ул.Садовая,3 (Урлов В.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1229.25 | 2017 | 17109.15 | 7.1848 | разрешение на строительство не требуется | 56:23:1701006:246
08.03.4 | 469 | Газопровод к объекту: жилой дом с.Краснохолм,ул.Красноармейская,21 (Гладков А.В. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1935.02 | 2017 | 3931.78 | 49.2149 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:1001002:1056
08.03.4 | 470 | Газопровод к объекту: жилой дом с.Октябрьское,с.Октябрьское,ул.Вишневая,21 (Ларшин А.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2111.72 | 2017 | 16285.82 | 12.9666 | разрешение на строительство не требуется | 56:20:1215001:127
08.03.4 | 471 | Газопровод к объекту: жилой дом с.Октябрьское,с.Октябрьское,ул.Шабанова,1 (Кузембаев Т.Т.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2111.72 | 2017 | 19423 | 10.8723 | разрешение на строительство не требуется | 56:20:1215001:257
08.03.4 | 472 | Газопровод к объекту: жилой дом Сакмарский район, с.Дворики,ул.Степная,12А (Егоров М.Ю.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1791.8 | 2017 | 19423 | 9.2251 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:0201001:258
08.03.4 | 473 | Газопровод к объекту: жилой дом Сакмарский район, с.Михайловка, ул.Михайловская,26 (Сафиулина С.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1349.5 | 2017 | 19423 | 6.9479 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 474 | Газопровод к объекту: жилой дом Сакмарский район, с.Михайловка, ул.Михайловская,46 (Христофорова О.И.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1811.2 | 2017 | 19423 | 9.325 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:0504001:14
08.03.4 | 475 | Газопровод к объекту: жилой дом Сакмарский район, с.Михайловка, ул.Михайловская,52 (Семенихина Л.П.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1537.28 | 2017 | 19423 | 7.9147 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:0504001:29
08.03.4 | 476 | Газопровод к объекту: жилой дом Сакмарский район, с.Сакмара,пер.Тупой,2А (Старцева Н.И. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1808.31 | 2017 | 25646.23 | 7.051 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:1101009:441
08.03.4 | 477 | Газопровод к объекту: жилой дом Сакмарский район, с.Сакмара,ул.Поляничко,30А (Ушаков А.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1935.02 | 2017 | 19423 | 9.9625 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:1101001:209
08.03.4 | 478 | Газопровод к объекту: жилой дом Сакмарский район, с.Т.Каргала, ул.6-я Линейная,5 (Абрамова С.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2922.48 | 2017 | 19423 | 15.0465 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:1401002:658
08.03.4 | 479 | Газопровод к объекту: жилой дом Сакмарский район, с.Т.Каргала,ул.Набережная,38А (Сайфутдинова Э.Р.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1990.83 | 2017 | 19423 | 10.2499 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:1401003:137
08.03.4 | 480 | Газопровод к объекту: жилой дом Сакмарский район,п.Кр.Коммунар,ул.Монтажников,16-1 (Соломатов А.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1781.85 | 2017 | 19423 | 9.1739 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:0701001:836
08.03.4 | 481 | Газопровод к объекту: жилой дом Сакмарский район,с.Сакмара,ул.Просторная,12 (Ефремова В.Д.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1498.07 | 2017 | 19423 | 7.7129 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:1101004:168
08.03.4 | 482 | Газопровод к объекту: жилой дом Сакмарский района, с.Сакмара,ул.50 Лет Победы,17 (Азямов В.С. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2458.38 | 2017 | 58443.06 | 4.2065 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:1101004:190
08.03.4 | 483 | Газопровод к объекту: жилой дом Тюльганский район, п.Тюльган, ул.Сосновая,1 (Аминов Р.Г. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2510.68 | 2017 | 19423 | 12.9263 | разрешение на строительство не требуется | 56:33:1301005:121
08.03.4 | 484 | Газопровод к объекту: жилой дом Тюльганский район, п.Тюльган,ул.Луговая,8 (Безмогорычная И.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1498.07 | 2017 | 19423 | 7.7129 | разрешение на строительство не требуется | 56:33:1301026:0046
08.03.4 | 485 | Газопровод к объекту: жилой дом Шарлыкский район, с.Шарлык, ул.Дружбы,35 (Сидько А.Ю.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2551.36 | 2017 | 19423 | 13.1358 | разрешение на строительство не требуется | 56:34:1602007:310
08.03.4 | 486 | Газопровод к объекту: жилой дом Шарлыкский район, с.Шарлык,ул.Дружбы,31 (Забиров А.М.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2730.49 | 2017 | 19423 | 14.058 | разрешение на строительство не требуется | 56:34:1602007:240
08.03.4 | 487 | Газопровод к объекту: жилой дом Шарлыкский район, с.Шарлык,ул.Дружбы,33 (Сабитова Д.Р.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2350.71 | 2017 | 18804.47 | 12.5008 | разрешение на строительство не требуется | 56:34:1602007:317
08.03.4 | 488 | Газопровод к объекту: жилой дом Шарлыкский район, с.Шарлык,ул.Осенняя,9 (Ковешников В.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1839.69 | 2017 | 19423 | 9.4717 | разрешение на строительство не требуется | 56:34:1610022:60
08.03.4 | 489 | Газопровод к объекту: жилой дом Шарлыкский район,с.Шарлык,ул.Дружбы,32 (Сидько А.Ю.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1911.34 | 2017 | 35467.32 | 5.389 | разрешение на строительство не требуется | 56:34:1602007:324
08.03.4 | 490 | Газопровод к объекту: жилой дом Шарлыкский район,с.Шарлык,ул.Новоселов,35(Семенова Н.И.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1911.34 | 2017 | 19423 | 9.8406 | разрешение на строительство не требуется | 56:34:1602007:311
08.03.4 | 491 | Газопровод к объекту: жилой дом Шарлыкский район,с.Шарлык,ул.Новоселов,36 (Саморукова н.е.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1766.89 | 2017 | 19423 | 9.0969 | разрешение на строительство не требуется | 56:34:0000000:2360
08.03.4 | 492 | Газопровод к объекту: жилой дом Шарлыкский район,с.Шарлык,ул.Просторная,50 (Лукъянчиков В. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1931.7 | 2017 | 19423 | 9.9454 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 493 | Газопровод к объекту: жилой дом Шарлыкский район,с.Шарлык,ул.Просторная,52 (Лукъянчиков В. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2924.66 | 2017 | 35278.55 | 8.2902 | разрешение на строительство не требуется | 56:34:1602003:53
08.03.4 | 494 | Газопровод к объекту: жилой дом, баня Оренбургский района, п.9 Января,ул.Ленинская,76А (Давлеталиев И.У.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1527.1 | 2017 | 11961.65 | 12.7666 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1201001:2332
08.03.4 | 495 | Газопровод к объекту: котельная магазина Октябрьский район,с.Октябрьское,ул.Луначарского,1Б (ИП Ленинг В.А. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2021.61 | 2017 | 41770 | 4.8399 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 496 | Газопровод к объекту:жилой дом Александровский район, с.Александровка, ул. Заречная, 1 (Симонов Э.А. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 532.79 | 2017 | 7564.09 | 7.0437 | разрешение на строительство не требуется | 56:04:0101011:170
08.03.4 | 497 | Газопровод к объекту:жилой дом Александровский район, с.Петровка, ул.Гагарина,72 (Никулина О.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 499.38 | 2017 | 10281.79 | 4.8569 | разрешение на строительство не требуется | 56:04:1307001:0275
08.03.4 | 498 | Газопровод к объекту:жилой дом Александровский район,с.Александровка, ул.Западная,35 (Нестерчук М.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1310.28 | 2017 | 8778.8 | 14.9255 | разрешение на строительство не требуется | 56:04:0104014:36
08.03.4 | 499 | Газопровод к объекту:жилой дом Александровский район,с.Новомихайловка,ул.Новая,30 (Тамендарова С.И. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1972.34 | 2017 | 18085 | 10.9059 | разрешение на строительство не требуется | 56:04:0902001:129
08.03.4 | 500 | Газопровод к объекту:жилой дом Илекский район, с.Кардаилово,ул.Гагарина,11 (Дубский И.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1936.26 | 2017 | 12386.54 | 15.632 | разрешение на строительство не требуется | 56:12:0401001:1955
08.03.4 | 501 | Газопровод к объекту:жилой дом Илекский район,с.Илек,ул.Гурьевская,111 (Астраханкин О.П.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2035.72 | 2017 | 19603.05 | 10.3847 | разрешение на строительство не требуется | 56:12:0301035:477
08.03.4 | 502 | Газопровод к объекту:жилой дом Октябрьский район, с.1 Имангулово, ул.Центральная,48 (Абушахмина О.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1529.52 | 2017 | 18085 | 8.4574 | разрешение на строительство не требуется | 56:20:0502001:763
08.03.4 | 503 | Газопровод к объекту:жилой дом Октябрьский район, с.Октябрьское,пер.Звездный,11 (Щетчикова Е.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 802.01 | 2017 | 18085 | 4.4347 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 504 | Газопровод к объекту:жилой дом Октябрьский район,с.Октябрьское,ул.2 Продольная,7 (Константинова Н.В | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 455.95 | 2017 | 16949 | 2.6901 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 505 | Газопровод к объекту:жилой дом Октябрьский район,с.Октябрьское,ул.Тихая,17 (Минин В.Э.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1801.08 | 2017 | 19423 | 9.2729 | разрешение на строительство не требуется | 56:20:1215001:119
08.03.4 | 506 | Газопровод к объекту:жилой дом Октябрьский район,с.Портнов,ул.Луговая,2 (Терехова Н.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 674.42 | 2017 | 18085 | 3.7292 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 507 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район п.Ленина,Заречье,пер.Спортивный ,14 (Лагода В.И.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 802.01 | 2017 | 16949 | 4.7319 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 508 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район п.Ленина,Заречье,пер.Спортивный ,16 (Бучнева | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 802.01 | 2017 | 16949 | 4.7319 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 509 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район п.Ленина,Заречье,ул.Береговая,2 (Краснов А.А. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 725.83 | 2017 | 24584.99 | 2.9523 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 510 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район с.Нежинка,ул.Юбилейная,33а (Есингалеев З.Ч.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 455.95 | 2017 | 18369.6 | 2.4821 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 511 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район с.Соловьевка ул.Уральская,212 (Антонова В.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 455.95 | 2017 | 16949 | 2.6901 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 512 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район СНТ Ясень,ул.Малиновая,308 (Кривоногов) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 613.75 | 2017 | 16949 | 3.6212 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 513 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район х.Чулошников,ул.Новая,1а (Сташков Р.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 674.42 | 2017 | 16949 | 3.9791 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 514 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район, Заречье,ул.Радужная,19 (Носырева И.К. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 532.79 | 2017 | 18027.52 | 2.9554 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:1381
08.03.4 | 515 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район, п.Нижнесакмарский,ул.Южная,16 (Райманов Р.Г.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1086.52 | 2017 | 18085 | 6.0079 | разрешение на строительство не требуется | 56:44:0501001:48
08.03.4 | 516 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район, п.Соловьевка,ул.Трудовая,уч.273 (Ковтуненко О.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | Расторгнут договор на выполнение услуг по тех. присоединению | 2016 | 802.02 | 2017 | 0 | 0 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 517 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район, п.Южный Урал,ул.Дружбы,707 (Сасикова Н.К.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1035.45 | 2017 | 19423 | 5.3311 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2802001:424
08.03.4 | 518 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район, с. Соловьевка,ул.Уральская,216,кв.2 (Масютин А.Г. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 404.53 | 2017 | 16949 | 2.3867 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 519 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район, с.9 Января,ул.Ленинская,2Г (Рязанова Е.Г. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 802.01 | 2017 | 16949 | 4.7319 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 520 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район, с.Дедуровка,ул.Молодежная,1 (Аванесян В.М.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 725.83 | 2017 | 16949 | 4.2824 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 521 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район, с.им.9 Января, ул.Полигонная уч.73 (Редина О.С.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 807.26 | 2017 | 18982.08 | 4.2527 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 522 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район, с.К.Озерное,ул.Васильковая,285 (Кириллов Д.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1280.85 | 2017 | 19423 | 6.5945 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1004001:149
08.03.4 | 523 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район, с.Нежинка,ул.Октябрьская,35А (Ерохина Г.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1847.93 | 2017 | 19423 | 9.5141 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1401014:229
08.03.4 | 524 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район, с.П.Покровка,ул.Самарская,71 (Недорезова С.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 621.46 | 2017 | 16949 | 3.6666 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 525 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,9 Января,ул.Сельскохозяйственная,14А (Косых С.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 802.02 | 2017 | 16949 | 4.732 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 526 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.9 Января,пер.Майский,15 (Сарбеков А.З.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1793.89 | 2017 | 18085 | 9.9192 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1201001:0142
08.03.4 | 527 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.9 Января,ул.Есенина,13 (Халиуллина Д.З. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2181.65 | 2017 | 13048.82 | 16.7191 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1201002:189
08.03.4 | 528 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.9 Января,ул.Железнодорожная,11А (Айдаралиев) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2701.46 | 2017 | 19423 | 13.9086 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 529 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.9 Января,ул.Коммунаров,60В (Гирин) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1310.28 | 2017 | 20636.84 | 6.3492 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1201002:561
08.03.4 | 530 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.9 Января,ул.Коммунаров,85А (Саблина М.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1426.51 | 2017 | 8977.2 | 15.8904 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 531 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.9 Января,ул.Ленинская,6А (Быканов И.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1352.91 | 2017 | 18085 | 7.4808 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 532 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.9 Января,ул.Полигонная,26 (Новокрещенова Е.Г.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1086.52 | 2017 | 19796.36 | 5.4885 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1201001:3074
08.03.4 | 533 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.9 Января,ул.Полигонная,58 (Пожедаев В.А. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1934.24 | 2017 | 10303.04 | 18.7735 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1201001:1468
08.03.4 | 534 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.9 Января,ул.Ракетная,10А (Лунгол А.Б.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1619.31 | 2017 | 47208.19 | 3.4301 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1201001:3040
08.03.4 | 535 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.9 Января,ул.Растроповича,74 (Киселев С.Ф.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1035.45 | 2017 | 11458.25 | 9.0367 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1210002:143
08.03.4 | 536 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Заречье,ул.Береговая,1 (Ащеулов В.А. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 532.79 | 2017 | 16398.8 | 3.249 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:1633
08.03.4 | 537 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Заречье,ул.Светлая,15 (Юриков А.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 560.41 | 2017 | 16949 | 3.3064 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 538 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Заречье,ул.Тенистая,23 (Андреянков А.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1368.31 | 2017 | 18744.73 | 7.2997 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:774
08.03.4 | 539 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Заречье,ул.Уральская,4 (Исмагамбетова А.И.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1304.27 | 2017 | 18603.08 | 7.011 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 540 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Караванный,ул.Новая,8 (Краснов В.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 543 | 2017 | 18085 | 3.0025 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1101004:498
08.03.4 | 541 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Ленина Заречье,ул.Береговая,20-2 (Зензин Е.О. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 725.83 | 2017 | 16949 | 4.2824 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 542 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Ленина Заречье,ул.Вишневая,16 (Чернецова) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 499.37 | 2017 | 21909.7 | 2.2792 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:1169
08.03.4 | 543 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Ленина Заречье,ул.Вишневая,19 (Брежнев И.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 802.01 | 2017 | 16949 | 4.7319 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 544 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Ленина Заречье,ул.Заречная,48 (Теплов В.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 807.26 | 2017 | 18085 | 4.4637 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 545 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Ленина Заречье,ул.Отрадная,2 (Животова Н.П. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 807.25 | 2017 | 16949 | 4.7628 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 546 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Ленина Заречье,ул.Радужная,18 (Горбунов А.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 613.75 | 2017 | 16949 | 3.6212 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 547 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Ленина Заречье,ул.Рычкова,18 (Нектова С.Н. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 802.01 | 2017 | 16949 | 4.7319 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 548 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Ленина Заречье,ул.Сосновая,8А (Валитов Р.З.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 725.83 | 2017 | 18085 | 4.0134 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 549 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Ленина Заречье,ул.Тенистая,38 (Ивченко Ф.Я.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 725.83 | 2017 | 16949 | 4.2824 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 550 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Ленина Заречье,улЗаречная,40 (Теплова Д.А. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 807.26 | 2017 | 18085 | 4.4637 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 551 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Ленина,ул.Береговая,7 (Ниталиева) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1310.28 | 2017 | 19423 | 6.746 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1301001:1636
08.03.4 | 552 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.П.Покровка,ул.Гвардейская,51 (Ермошина Л.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 5532.79 | 2017 | 18085 | 30.5933 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 553 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Соловьевка,ул.Трудовая,161 (Евдокимова О.А. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 499.37 | 2017 | 18085 | 2.7612 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:0202001:502
08.03.4 | 554 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Соловьевка,ул.Трудовая,уч.268 (Трофимова Л.М.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 613.75 | 2017 | 16949 | 3.6212 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 555 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Экспериментальный,ул.Березовая,11 (Максимов Н.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1847.93 | 2017 | 12397.56 | 14.9056 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2901001:508
08.03.4 | 556 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Экспериментальный,ул.Дикарева,22(Бондарь Б. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 499.37 | 2017 | 18085 | 2.7612 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2901001:1041
08.03.4 | 557 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Экспериментальный,ул.Огородная,24 (Юф Е.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1669.84 | 2017 | 19423 | 8.5972 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2901001:525
08.03.4 | 558 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Ю.Урал,ул.Бажова,29 (Уразгильдеев В.К.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 624.08 | 2017 | 18085 | 3.4508 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 559 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Ю.Урал,ул.Березка,уч.330 (Кривцова М.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 802.01 | 2017 | 17428.77 | 4.6016 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 560 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Ю.Урал,ул.Буденного,4А (Ищанова А.Ж.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 799.19 | 2017 | 10623.87 | 7.5226 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2801002:1189
08.03.4 | 561 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Ю.Урал,ул.Дружбы,709 (Волошина С.И.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 455.95 | 2017 | 16949 | 2.6901 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 562 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Юный,ул.Луговая,уч.46 (ООО "Строй-Дизайн") | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 725.83 | 2017 | 38814 | 1.87 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 563 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Юный,ул.Луговая,уч.48 (ООО "Строй-Дизайн") | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 725.83 | 2017 | 38814 | 1.87 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 564 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,п.Юный,ул.Просторная,15 (Осипов В.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 750.6 | 2017 | 18085 | 4.1504 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 565 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с. Каменнозерное, ул. Северная, 110 уч( Трунова В.П.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 753.28 | 2017 | 18085 | 4.1652 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1004001:162
08.03.4 | 566 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с. Южный Урал, ул. Школьная, 527(Абузяров Х.Ф. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 753.28 | 2017 | 18085 | 4.1652 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 567 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Дедуровка,ул.Советская,150А (Администрация МО Дедуровский с/с) №(09)06-208/001134-15 от 24.12.15 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1936.26 | 2017 | 38814 | 4.9886 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 568 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.К.Озерное,ДНТ "Каменноозерное-2", ул.Северная,104 (Радашевский А.В. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 665.9 | 2017 | 18085 | 3.6821 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1004001:159
08.03.4 | 569 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Н.Павловка,ул.1 Мая,2 (Чуб А.А | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 725.83 | 2017 | 10925.35 | 6.6435 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 570 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Н.Павловка,ул.Джалиля,8а (Лемеш Ю.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 455.95 | 2017 | 16949 | 2.6901 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 571 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Нежинка СНТ Лотос,уч.135 (Овсепян) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | Расторгнут договор на выполнение услуг по тех. присоединению | 2016 | 1748.09 | 2017 | 0 | 0 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 572 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Нежинка, ул.Оренбургская,25(Борисова Т.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 802.01 | 2017 | 16949 | 4.7319 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 573 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Нежинка,пер.Южный,6 (Гумирова З.Г.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1582.83 | 2017 | 18085 | 8.7522 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1401025:248
08.03.4 | 574 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Нежинка,ул.2 Липовая,17 (Жанаев С.К. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 621.46 | 2017 | 16949 | 3.6666 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 575 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Нежинка,ул.Коняхина,8 (Ситникова К.М.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2614.09 | 2017 | 20978.26 | 12.4609 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1401024:144
08.03.4 | 576 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Нежинка,ул.Оренбургская,45А (Гижларян) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2223.51 | 2017 | 19423 | 11.4478 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1401013:73
08.03.4 | 577 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Нежинка,ул.Речная, 4 (Олениченко Е.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 613.75 | 2017 | 16949 | 3.6212 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 578 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Нежинка,ул.Шевченко,25 (Ерохина Г.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1847.93 | 2017 | 19423 | 9.5141 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1401018:559
08.03.4 | 579 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Никольское,ул.Зеленая,12 (Даутова Г.Ч.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1226.86 | 2017 | 22552.49 | 5.44 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1601003:455
08.03.4 | 580 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.П.Покровка,ул.Озерная,2 (Коваленко) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 802.01 | 2017 | 18085 | 4.4347 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 581 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.П.Покровка,ул.Советская,43 (Лисицын А.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 751.68 | 2017 | 18085 | 4.1564 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 582 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Павловка, пер.Кленовый,7А (Облицов) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1330.65 | 2017 | 18698.23 | 7.1164 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1802001:2324
08.03.4 | 583 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Павловка,пер.Северный,20 (Ерыгин С.В. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 543 | 2017 | 18085 | 3.0025 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1802001:872
08.03.4 | 584 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Приютово,ул.Звездная,289 (Петов В.П.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 613.75 | 2017 | 16949 | 3.6212 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 585 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Сергиевка,ул.Центральная,62 (Егорова О.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 682.38 | 2017 | 18085 | 3.7732 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 586 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Соловьевка,ул.Трудовая,282,кв.1 (Третьяченко Г.В | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 455.95 | 2017 | 16949 | 2.6901 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 587 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Соловьевка,ул.Трудовая,283/1 (Акулов Е.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 807.25 | 2017 | 16949 | 4.7628 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 588 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Соловьевка,ул.Уральская,уч. 215 (Сорокина О.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 455.95 | 2017 | 16949 | 2.6901 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 589 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Черноречье,ул.Лесная,3/1 (Тумаева А.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 613.75 | 2017 | 18085 | 3.3937 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 590 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Черноречье,ул.Мира,22 (Хайдарова Н.Б. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 807.26 | 2017 | 16949 | 4.7629 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 591 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,с.Черноречье,ул.Степная,48А (Глухов А.Г.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2445.8 | 2017 | 52957.87 | 4.6184 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2601002:602
08.03.4 | 592 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,ул.Покровская,6 (Шаранин Е.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 613.75 | 2017 | 16949 | 3.6212 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 593 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский район,х.Степановский,ул.Советская,38-1 (Головина Т.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 725.83 | 2017 | 16949 | 4.2824 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 594 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский района,п.9 Января,ул.Пушкинская,3Б (Михалченков И.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1642.73 | 2017 | 19423 | 8.4577 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1201001:2943
08.03.4 | 595 | Газопровод к объекту:жилой дом Оренбургский района,х.Степановский,ул.Заречная,4а (Никотин Е.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2559.26 | 2017 | 46064.38 | 5.5558 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:2301004:219
08.03.4 | 596 | Газопровод к объекту:жилой дом Переволоцкий район,п.Переволоцкий,ул.Заречная,40 (Десятов А.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1766.89 | 2017 | 19423 | 9.0969 | разрешение на строительство не требуется | 56:23:1001008:24
08.03.4 | 597 | Газопровод к объекту:жилой дом Переволоцкий район,п.Переволоцкий,ул.Инкубаторная,18 (Яненко Е.Д.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1498.07 | 2017 | 15045.51 | 9.9569 | разрешение на строительство не требуется | 56:23:1001004:26
08.03.4 | 598 | Газопровод к объекту:жилой дом Сакмарский район, п.Кр.Коммунар,ул.Луговая,10 (Абаимов Д.Г.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 613.75 | 2017 | 40523.05 | 1.5146 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 599 | Газопровод к объекту:жилой дом Сакмарский район, с.Сакмара,ул.Дзержинского,70А (Ангелов Н.М. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1669.86 | 2017 | 19423 | 8.5973 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:11010016417
08.03.4 | 600 | Газопровод к объекту:жилой дом Сакмарский район,с.Дмитриевка,ул.Молодежная,23А (Митина Г.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2461.62 | 2017 | 18085 | 13.6114 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:0402002:377
08.03.4 | 601 | Газопровод к объекту:жилой дом Сакмарский район,с.Дмитриевка,ул.Молодежная,25 (Ешешева Г.К.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1072.38 | 2017 | 18085 | 5.9297 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:0402002:347
08.03.4 | 602 | Газопровод к объекту:жилой дом Сакмарский район,с.Сакмара,ул.Гагарина,21 (Валитов З.М,) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 2035.72 | 2017 | 19423 | 10.481 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:1101001:456
08.03.4 | 603 | Газопровод к объекту:жилой дом Сакмарский район,с.Сакмара,ул.Дзержинского,64 (Стрелец В.С.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1826.18 | 2017 | 19423 | 9.4022 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:1101001:0063
08.03.4 | 604 | Газопровод к объекту:жилой дом Сакмарский район,с.Степные Огни, ул.Дачная,5 (Гуляева Е.Н.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 499.51 | 2017 | 18085 | 2.762 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 605 | Газопровод к объекту:жилой дом Сакмарский район,с.Т.Каргала,ул.Мельничная,3 (Нигматуллин Р.Р.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 725.83 | 2017 | 67040.77 | 1.0827 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 606 | Газопровод к объекту:жилой дом Сакмарский район,с.Т.Каргала,ул.Мельничная,3,кв.1 (Валиуллин М.Р.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 682.38 | 2017 | 40765.88 | 1.6739 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 607 | Газопровод к объекту:жилой дом Сакмарский район,с.Т.Каргала,ул.Мельничная,9 (Сайфуллина А.З.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 613.75 | 2017 | 16949 | 3.6212 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 608 | Газопровод к объекту:жилой дом Тюльганский район, п.Тюльган,ул.Горняцкая,7 (Мацкин Н.И.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1826.18 | 2017 | 18085 | 10.0978 | разрешение на строительство не требуется | 56:33:13:000000
08.03.4 | 609 | Газопровод к объекту:жилой дом Тюльганский район, с. Козловка, ул. Советская, д. 66 (Буканов В.С.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 665.9 | 2017 | 18085 | 3.6821 | разрешение на строительство не требуется | 56:33:0901002:004
08.03.4 | 610 | Газопровод к объекту:жилой дом Тюльганский район,п.Тюльган,ул.Олимпийская,9, кв.1 (Абдреев О.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 567.64 | 2017 | 16949 | 3.3491 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 611 | Газопровод к объекту:жилой дом Тюльганский район,п.Тюльган,ул.Сосновая,10 (Балаев Н.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 613.75 | 2017 | 16949 | 3.6212 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 612 | Газопровод к объекту:жилой дом Тюльганский район,с.Козловка,ул.Ленинская,2 (Жумагалеева А.А. | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1983.89 | 2017 | 14097.83 | 14.0723 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 613 | Газопровод к объекту:жилой дом Тюльганский район,ул.Пугачевская,7-2 (Силантьева О.А.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 613.75 | 2017 | 16949 | 3.6212 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 614 | Газопровод к объекту:жилой дом Шарлыкский район, с.Шарлык,ул.Салмышская,12Б (.Томина О.П.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1793.89 | 2017 | 18085 | 9.9192 | разрешение на строительство не требуется | 56:34:1602007:246
08.03.4 | 615 | Газопровод к объекту:жилой дом Шарлыкский район,с.Шарлык,ул.Парковская,26 (Баев О.В.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1368.31 | 2017 | 17769.92 | 7.7001 | разрешение на строительство не требуется | 56:34:1610022:113
08.03.4 | 616 | Газопровод к объекту:жилой дом, Октябрьский район, с.1-Имангулово, ул.Центральная,д.44 (Абушахмин Р.Г.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 13810.94 | 2017 | 18085 | 76.3668 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 617 | Газопровод к объекту:жилой дом,Оренбургский район, п.9 Января,ул.Ленинская,2 (Карцев) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 499.51 | 2017 | 16949 | 2.9471 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 618 | Газопровод к объекту:жилой дом,Оренбургский район,с.П.Покровка,пер.Лютиковый,д.5 -5(Ионова В.П.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 624.38 | 2017 | 18085 | 3.4525 | разрешение на строительство не требуется | 56:21:1801001:234
08.03.4 | 619 | Газопровод к объекту:жилой дом,Оренбургский район,с.Соловьевка,ул.Степная,уч.186 (Бузаева Т.М.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 624.38 | 2017 | 16949 | 3.6839 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 620 | Газопровод к объекту:жилой дом,Оренбургский район,с.Черноречье, ул.Молодежная,15 (Нильк А.Ю.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 499.51 | 2017 | 18085 | 2.762 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 621 | Газопровод к объекту:здание магазина со складом Оренбургский район,п.Старица,ул.Центральная,3 (Лысманов В.А.)№ 09(06)-208/001075-15 от 12.01.16 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1226.86 | 2017 | 38814 | 3.1609 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 622 | Газопровод к объекту:котельная магазин-кафе Сакмарский район,с.Никольское, ул.Торговая,4 (Болтенков В.М.) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 10106.43 | 2017 | 76142.47 | 13.2731 | разрешение на строительство не требуется | 56:25:0901005:0199
08.03.4 | 623 | Газопровод к объекту:котельная Переволоцкий район,с.Кубанка,ул.Макаренко,1 (Переволоцкая РБ) (09)06-208/000959-15 | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1266.94 | 2017 | 38814 | 3.2641 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 624 | Газопровод-ввод к жилому дому в п.Соловьевка ул.Дружбы 129 (Бикмурзина Н.ф) | Оренбургцентрсельгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1334.52 | 2017 | 16949 | 7.8737 | разрешение на строительство не требуется | -
08.03.4 | 625 | Газопровод к комплексу преподобного Сергия Радонежского Оренбургская обл., Сорочинский р-он, Сорочинск г., Вознесенского ул. дом 1 | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 11981.87 | 2017 | 38814.24 | 30.8698 | разрешение на строительство не требуется | 56:45:0102029:1943
08.03.4 | 626 | Газопровод к объекту жилой дом Оренбургская обл., Красногвардейский район, Плешаново с., Культурная ул., д.2 | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 701.09 | 2017 | 19423.02 | 3.6096 | разрешение на строительство не требуется | 56:14:0907001:582
08.03.4 | 627 | Газопровод к объекту: гараж, магазин, Сорочинск г., Пролетарская ул.д.3 корп.3 | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 9909.35 | 2017 | 91662.26 | 10.8107 | разрешение на строительство не требуется | 56:45:0102001:12, 56:45:0102001:407
08.03.4 | 628 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Красногвардейский район, Плешаново с., Космонавтов ул., 9 | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 701.09 | 2017 | 19423.02 | 3.6096 | разрешение на строительство не требуется | 56:14:0907001:592
08.03.4 | 629 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская обл., Новосергиевский район, Новосергиевка п., Красноармейская, д.146 | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 701.09 | 2017 | 19423.02 | 3.6096 | разрешение на строительство не требуется | 56:19:108001:268
08.03.4 | 630 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Новосергиевский р-он, Новосергиевка п., Степана Разина ул., д.49 | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 701.09 | 2017 | 19423.02 | 3.6096 | разрешение на строительство не требуется | 56:19:1002011:271
08.03.4 | 631 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Сорочинский р-он, Сорочинск г., Солнечная ул.16 | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 701.09 | 2017 | 19423.02 | 3.6096 | разрешение на строительство не требуется | 56:45:0102049:58
08.03.4 | 632 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Сорочинский р-он, Сорочинск г., Суворова ул.д.11 | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 701.09 | 2017 | 19423.02 | 3.6096 | разрешение на строительство не требуется | 56:45:0102049:46
08.03.4 | 633 | Газопровод к объекту: жилой дом Оренбургская область, Сорочинский район, Сорочинск г., Суворова ул., д.20 | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 701.09 | 2017 | 19423.02 | 3.6096 | разрешение на строительство не требуется | 56:45:0000000:739
08.03.4 | 634 | Газопровод к производственной базе Сорочинский р-н, Сорочинск г., Чкалова ул., д.3А | Сорочинскмежрайгаз | Строительство объектов ОС по тех.присоединению по тарифу | строительство продолжается | 2016 | 1981.87 | 2017 | 41770.51 | 4.7447 | разрешение на строительство не требуется | 56:45:0101035:0043

## факт 2014,2015,2016 план 2017 (hidden)
Объемы капитальных и долгосрочных финансовых вложений
| год | тыс.руб.
факт | 2014 | 485697.47
факт | 2015 | 539282.22
факт | 2016 | 548945.46
план | 2017 | 452923.7041